连 州 市 扶 贫 开 发 办 公 室

连农扶办函〔2019〕37号

关于进一步明确广州市（含荔湾区）扶贫

资金使用管理的通知

各镇（乡）人民政府：

根据《广州市对口支援办公室 广州市财政局关于明确2019-2020年期间广州市脱贫攻坚扶贫资金划拨使用管理有关事宜的通知》（穗援〔2019〕153）精神，2019-2020年广州市继续开展对口帮扶我市相对贫困村脱贫攻坚工作，按每个相对贫困村每年50万元的标准安排引导资金。为如期实现脱贫攻坚目标，加快和规范资金投入使用，提高工作效率，现就进一步明确广州市（含荔湾区）扶贫资金使用管理有关通知如下：

- 资金使用范围。

广州市（含荔湾区）财政除可用于粤财农〔2016〕166号文规定用途外，还可以用于以下方面项目：

（一）用于落实解决贫困村实现“一相当”和解决贫困户“三保障”以及实现脱贫“八有”方面的项目；

（二）帮扶单位正式函件指定或进账单注明的其他项目。

二、资金使用和项目实施流程。

（一）建立项目库。村级在广泛征求意见的基础上，将规划实施的扶贫项目逐级上报纳入扶贫项目库管理。

（二）项目确定和审批。项目实施条件成熟后，经召开驻村工作组、村“两委”干部和项目受益群众代表会议讨论研究确定、公示10天无异议后，使用附件1《连州市扶贫资金使用审批表》按照“村—帮扶单位—镇”程序审批。

三、项目实施、验收和资金拨付。

（一）非工程类项目。

主要通过政府采购或集体讨论形成纪要、公示等方式决定项目的组织实施，凭政府采购资料、相关方案、协议、签收表、凭证、发票等有效票据进行资金拨付。

（二）工程类项目。

微小型工程类建设项目建设金额一般不应超过20万元，其中5万元以上的工程类项目需进行财政投资审核。

1、确定承建方。召开驻村工作组、村两委干部和项目收益群众代表会议，集体研究确定信誉好、有实力的承建方，形成会议纪要，进行项目实施前公示。

2、公示无异议后组织施工、竣工验收、出具结算书、竣工公示、报账支付。

- 其他注意事项。

（一）驻村干部需及时更新扶贫资金台账和做好资料归档，每个季度要与镇财政所进行对账，确保扶贫资金台账真实、准确、完整。

（二）扶贫项目库每月30日前以镇为单位上报市扶贫办入库。

（三）各帮扶单位自筹资金的使用管理参照执行。

附件：连州市扶贫资金使用审批表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOj0oX2Iub18lcBAWa2IjHB=fLSDtLBfwLR3vKifyMS=tLB0VMx3xKi=tMCfoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr0NDPzQiEELB0FMSX3KSPxQSjsNSLxMR0DQiLyLzECMDL1QjE8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOiL2trV41MOZueiRt6J8v+eHs6mi0s2JzJNntpy=772kw+hipae1wqaWxq2vxqmSv6mbvN10wL1n0pntYF8iOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9vZyV2bqPs+aFsq9ps5Jv6KlqxsH7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9zd6OrsNhOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6AqMacxsCPvr6EzLWOnsaPzLP7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMyDwLi=wLC=3Lij2LiLvNCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD4KSDvKSDxHCDxNiLxNiHwOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LS=tLSbtMSDtLSD7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiYCKSQBKSjvKTEDKSjvKSIFOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKi=vLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLC=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9MSP4LyYiYiMhMCT4LlT4XibwYCPwXVQhYlEiXSj0YCT7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3yLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UibtLh3vKiP3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9X0nqaz78ZDcHLF30QlPzUEcMLUA4bDsIaF0wdDI2VGXxZj4JVTMESFkDY2QlZ2H1UVURM2T3TR8VXVHyb0L4djEMcTMnMF8CZjMUJzkiUDIiX0Q5dmo5b1MiUCkmYyYSbGA1dj4VMmMBQ0QSYTI1b0XzUGonYSX4YDo1b1gOUGMWViYyMVMTdmn4dmoQLyY5TWo5b1MZMmo5TyY5L2o5diMyMmL0OUP4TUH1dmISMmMWZEQ5alr1dj3yMmMnX0QSSzY5dj4QMmoRXmY5VFI1T1kpcmMrS0QydTcTNUgpcmMiJ2o5X2T1NV0JcmMULGoyUSQTdkH4dkMBVGo5QkT1bz0OUGoKKyYyPi0Tb2jqdmMlRCYSZ2c5NT0mMkMnaGoyXz81dkI5dmMRdUQ5bUX1NTMpdmMKViYySiUTT2MpcmoCTyX4SWQTNTkXUGMLOUQ5R1H1dlcSMmoFNCX4LiYTb1wHMikscGYySDYTdmE0cmMBLGo5bkX1TzzwUGoiYyY5diL1bx7wUGoRXWYyYlQTNSACUEMFSUQySlgTNUYEdmoEM0QSQSETT2Q4UCkCUUQ5aWL1b1YnMmoRUmYyLzsTNTYBUGoMYSY5bSL1djQyMmopYWYSdjU1diEgckMVRUQ5SlU5NTcwdmMEU0QyZC=1TyUsdmMpViYycUQ5T1Q3cikQQEQ5OSf1byUnMmM0MUQSaD0Tb0YFUCkpQWY5ZCX1NUo2dkLuLmX4Y1s1NTklcikyZUQydSA5T1U1UGnwbkQybiE5NVsYMikjPiX4UWUTdkEhMkMCR2n4bEg5TyAwUGoxTSX4YDP1b2DqdmoxK0Q5L0X1NSL2Mik3cmX4XzU1NVUCdmM0TGYSaGcTNSHxdik2RkQyX1gTTz8rMijySGY5dmL1diAzckMJSSX4Z0kTNUUxMkMpPmoSPkgTTzQ1UELudGX4QVb1NTcDcikuZUQSSzsTdjLyMijyQCX4dT41TzQ2dmMLQ0P4czMTb0YMUGLuRGoyUzg5TzvwdmopbyX4Ykk1NSA3ckMBU0QSUWATNT02MmMWQyY5bik5NT0CcmMXS0P4aSITT0AjdikqTmYSRFz1dmcyMik3bkQyVDX1bzHzUEMybWY5XzQ1b2H8MmoET2n4QTo1NVT2ciksSkQ5J1j1dmoSdikvYmY5OUY1NVULcmMnOSX4XkT1T2kBUCk2ZkQ5big1NWcxdmoCcSY5MWQTTyUFMij4cWoSQiQ5TyMCckMRRmY5MB71bzYiUGMxU0QySlQ5bzUZMmMoOSYyYiE5bzstUGoWYkQSUGE5T1vzdmMJS0P4Y1k1NTYLcmM1MGo5K2o5T1sPcmMNUEQSLzs5NT4Ncij8QWX4NEI1dkESMikFVEQSP2g1b2nwUCkYVUQyblgTdjMyMikiaGYSbzI1Tz8FUCkHbWn4QDoTbyLvdikQTkQ5L1D1TzvxdkMDPmYSSyQTTyIvcij3ZWYSRGjwQ1EZX1MiX1MiXyUiX1MiXxsIXyABX1MiRmoiXz8HQz8NUVkFZF7qVjYmRVfxUyIrJzcuYT8USD8NYVklRyUnazYxcl8pLkcHS1MHSyQtQy0ELkY0MFQtOSQmRSULSUUHZD0FZEQtazcLXyIiJzrzQ0QmYBsJX1EBTmYWZEQKMiUEM1b8ZF4iP0YnRTIDcVEiZD4MXjYXSU=qLlc2JyQKLGAwOUACX1kqLSYtLkkrNTYJdTQiXxr8UzMUcDYmcSIiZGUrMFPwOSUxcVD8VVMBX2cxTlkZSWQBVDM3NWktUEkJKzQSTWMiSmA2aCcnUzbxbGAtUEDwSD0CUlYnXxs3ZDHzLlgDU0AVVjQiXjwlUT4YLlYyUUoNJ2U1YGYuM0cialgpUSUUZFQJQzoiLWbqdEAnYF4ZXlIELVwCSUkQUz8jZ0XqZTf1UVMOcWAYUlzxZCX1bDMNQDQRbUYPcSgJXy00J0EZYkIoZWHzXSYudmUWczkKdRshZkkzQkAYNEArJ0UiamgBVlQZSmATMzf3NTjyXlo3LFf4Qj8WXyQWX1sHViAUTiHxTGXvLjYKbWkjRTMCXVMiMkMGdTgORVoBXyUHa18WQlEHYikrJygGUTcVLi0BJ1zxUSIqLUnvNV3xcUAUXykjYyD8bEoQb2UiLlMLXxsWUzg4RkMYRzoWZicnSVUSRFwiciIkdRsxQhrzTFM3TFk2cWUHXyIYThsWMz0VQSEwZjnxUz0BZDYiRFImdToUaGL0OTgFX14hdTgvXz4LbiEYVkoUViQZSzctQ1cFYDQiXycYK1wnUTfuOT3qSD0lMFEBcUcyXyUiJz4UJzMqakoiZBsoaWUWbzgiaVUWZh78OWACVTw2UDwZMGcgSTQUU1MWYUcpXWfqaVMFbjMsQiENUTgkX0oUZRsldV41U2AtJzMtbDMYZVI0akkxYkoTT0T2U0bvSjnqcmkIUT8OXzgMXyAZZl8YalsNMj0mRTYnZFQtYV4zUz0WX0oVa0EPQF70a1YjS1Y4OTI3MyIpX1YJL1MZYkAFc1gvbUIRVTctSTgOUh8oVjgHZiItLFMFVUMWbj4OU0clRSUjVFMuTkoCVVnqczYGbGf3MWcQOWIMaRstQiIEbDguc2kNTlkYJyg3LT8uLUU0RGMOaFMPQyHxSxs0Vj8HOV8iRFkYaVgKNSINS1M4US0BUBrwYUcOXSEWSy=zRUUWQGUuPzMhaz7qaRrxYTgSbz0iTiEHXyDvZDXzX1QiOWkBZVwCJ1gVbz8wbD0ZZkEPSEoTLVMkREb8XzgpLlYYXlT2U2giYCMBcVMOT1UtP1gRYWUZdEYiS0QjcUU3UiIvaz0rc0YDK0cMTz4qU14iLCkVUE=vMCIQQ1rwTyIiYEouZGTqVS0OZDMERl85Q2jxXxszVlU4czwtSFbuLWYEZUQjXz71RBrxX1QRb18gRDcPajIoX0kHdVgkLl8WYVMHTlkLSV8iMDw0PkYOUiLqLTzwcWEOQ1TqbD3wS1QLLVEHQ0UNVT0iXzovQlLwVUcZREUWTSEsX0cWLmUsYCz8RF8iQyUoUmkrSSUQLTIYPjIJXWEJTFshYlILPkUnXzkRX0ouYTP0ahsiLyEzLDX3ZVcoVjLvdCkUaD4WS0onXSEVR2kLNF4OS2YIZUAMUCk0X0LwZ2MyLlMnTTvzcmTwZUozZEonS2UTREE0a2UlXyAyaCQWMVglZj8OM0n3ZmkOYjgZRFctbGgNRyUtclMMYT8ZJyQiZETqPkUWa0EiU0o5TWUjLCMQcEUNRjgvYVLxaGEWX2UQLhstR0jqLjkwP0ciRFs4RD4IbEYXU2MHSjwiUyErLhsLSzYgQ1c1ZUnyXWo0J1j1UlY0UkohPikHclM4QV3vXzbwSmcyRV0uZ10KSz4OdTQrU1MFazM3al8zRFoicjX2UlQONFLxZVLzX1MLLCEMaD3ybVgRQDfvaWUlcEkMaijxalMOZiIWUT4yMDYIb0kYYjXuXzPqa1QuMyIBK10VK0jxYjUZMTUpaCEWSygOJzcxcVkOVlMtTDoKcVHqVjgHaxsjUjcYaz7vZlwHVWIYXV8mMWonbRsuX0kJRET8LjoUXzX0MzQnVDYJaEgpdVMtT0ALVUIpZjkWJ1XwVi0MdUkycmPxXy=vQloZQF0PQEcDQh83ViMmSF4HSTsUdCIOUkoRXznqRj8VZCTvPjIoNScOPlcYaD4PaEcrQh8rYFjvLFMhaz7zZSH3TjIFLDXqU2gobSUlMmcYXmggTToIXlcpQD8vQUIsREYpLzYiT1MDXxs3PlkCSEoTVjgLT0UiMkMTdDILM18TbTYNTkIzMGAiM1EWViAGSVoIUzc4TlMMZ2jqaUMiLlIpcTojaj0paF4DPiIWQFIORGUwP1fqVF3wTF8LMVfqQVMESzcQZFUGVTf4UygtMEImQCQOaS0uLiIZRWT8aDQ0MC0nVjgYNDjwUzQnM1wEM2HxUiIOOTsWUCgxXzc4LlzxdS=qX2ANZDMVTVsnVj4tU2MMM0U2X18zX18YTi0WX0gLPhsvVmcHUDfxT0ILY0c4SRrwcTcHUmkwZFgOTFgYLkAzURsUSi0FMEoHPloXc0oHUSQDSWQDTDwuSj8gLkUrVkkib1gsREXxcEkHRG=4P2E4Z2UyYSbvTkEiLT4sa2kRLjkZLj8UYjfxMR8mLVnzS0nvbUTyZ1rvX2LwU1MHLmMsX0YuVSQWdjIEZDf8Rz30VFMyL10JZjsFREoQQlM0X1UPQDglZDQtRy0LdiIlU1kGVkn8bT8ISjoLaDgoaiIyZWUrLEAZX1LqbkAZZUbqZVUiYiAyQFYlYmEhcFvvbCAXTD4UUDohalLyRmEFVC0iTCUjLR83RmkWTEf3akDvTGIVXzQ3VUcYTEo4RCQURyD2aFIEJz4PUzM4ZT8pLlYVZCTqX172TDoZVlX3YDMXJybvbUL1XyIZQ0cMUT4ra0HwJ2g1SUcYQ1ExSxsTRlIZRj0FZVonUTU0Z0IFSjwBSVM0RhrwS0UMMEcOYlcJM2YOQF04XSAZbWcRZmUHZE=xcT7wUmH3dT0ncUb8Xz4pVj0RUyAOLiMuUTYTMVQHQFr4NGI4SSMRLiYqVVTwXzImSz4RQWQJPloGUzoGXyzyUzoCLGTvMTgpamciXxsLTmkoVkH8X0L0U0UKZzkBZ0ciX0QwQFMVP1L8aDQUUicDREYnbz34bVsidT4CRl84YCI5Ulz8J2kDbyQycDorQzj3ZEoYVCEMZVgBMEQ1MTUPRD0rZGQsLj4zbEo1dCPwS1oYdj8iZVMRLVMxKzoHRScgTjwlXT0CRkAOQjjwViQGJzMocWkZXicoU1LqczkLSTf8ZlwvclM4P0TwXzr0Xlv8YiIRUyMGSFLwYl0tSVEVXT8ZLjwWRFMTb1cRbmbyK2QGU2H8NGMuVGcIYzMBQSIidlMrbj7uZjgiMjgBVT4OQkYjMDz2Ylo1Z0j0Z2ENZ2QzYEY0QTwzVjnvXzfval8PdVLxLEoWaCIJQTPxLCT2R0=1c0QYPzQCQkQFaDgwOVMvXyInaDgiUmgHRGYHa0jqQz0DMT84ZGP4TykGaTcXL0YUY1M2TmYOJzcjaD8mVWf3LmMnU1gidWUsXjgzUSzzL10IVGUSKzIsVSIOUmQuRzYidh8iP14qJzfxZR8pTDkCZEgxYGoyc1sYdDsWRGQUMzsISi=vdiAiRTgtTF0OUjz0UVYNPlMBQzMYSWYycmLvNCgkVV4KMTcwQT05K0I1LEooXicpNEkSLCkzUF8DakQRLW=3QyA0QEMZPmUlRD4xZVIodSYIa0EqUCEtbGMoM14lZ2MHVVwrczYzcVv3S18OXjLuOVMBTVULViHqVT4zQCT4YjvuY0AKVF4kTFPwJ2QrMFwwbzQlRSYnLz0LSmQwX1IHR0LxS0AoLkcHcTIKcUAUVkoBL0TvNSQOdWc0MVoWbl4iamkiLmoEaCgxdVEuLlUkXzgXTkb8b0gUMFE1PjMpZVwQNGkGSWgXb0YsS0cFTVr1USQOa0IBK0UZLkokUSkVUFoNcGozcCAHPkMMZibxLh8yXygUOSchJ1MEMCI4XycUSSHqS2oiLzP1S1budWcGaToNZmUBRCz3M0UuUSYHXyEtSlMOTGoZT0QiamUqS1LxYFkxZVLzPiU5Y1INYkYiYSgiMmkramf4K1YnUUbvPiEZbiDqJ1L8SVMFLiTxRWMiLFvxUT8EZVMuTFYOLWo2KzIsVWklVlYicT02Q0cmaEcNX1MZRFoiXyIqQlLwTT8nbSzxX1YiZVMtX0j8aFEoXzYlUlLqUm=uX102TUcmU0c4Llk4UmEYRTILYDkwSTMkZCUOOUkIU1LxJyIWTCEOX18tUUo2XjfqaBsyUzryUlMybTMNLiAHQ0M2NDUtYlUkREAiX0YZaFMhMFUkVkorRTfqUlwHVjgGYWojVWoIUzcXUFYiX2kFXygSZVgHX0ciMigjOWkCLhsrU2MuYhs4R0cKLDw4aWMWbT8WZhs1cWUobUYIYDsvTmkxbTg4MUkWdTvxQ2DzP2AoTmj8TGYURCAzUR8UX0UnMUADTUEvOUTqVUnxVjg0X0MFdlUZaT7qSVsFND7wJ1f8YxsGaGk5YlMidkEZXz74XxsDTmkWQkosYS01aTMHRSz3a1siUFMUXxsUU1MiUWIiJz7vXzcNTxsOTh8FPyEnbEAOTWc5OUMOYF02X1MEM1Mib1oOXzUuVlfvPmAQKzM4STzxVjwNK1MOUGorLDn0Sz73cFL3ZCz8UkgQPkb1RmEjMDMOUCYmQj74UFvvZlMpdFIOR1PwXjIWSzkiUDQFaEouKzYOVj4WUzsUalf8Ri0RQicBRVoMPjk3M1MiNSMZakoQZDg5Y2AhS0YnYFMIXyARdTIZQUYiK1MQS0QFQEcMQygjTV8ISzoXJyIIZVUpRyUEaEcVLUoSaCIiLTUFXzkvclL2aSQWazwxX1MiVVMJUF02a0c3PmMjZl3zMjz8dEn2OVwZYj78a1QiLGERaFLwSTYidSkMX2czX1gEVjfwMS0YSTP1NUoYX2IZXxs3SmcXR1UvYFYRVFgWS18UQ0cZSEUNayMDJ0oGZVLqXUUUQjUPUVw0bFMZXzgUa0UTUT4WMz0tSjbvSzvqOT32ZlUKbEYCbCIJZhr1aSEuQFjxXyAqXzj0Y1MiZh8iJ2MKbF8xTV8HdiYRSzQWRS05XjUOS0ogSy0EUVMzMVMuTUkvXyQVUVLzQEcXb0ooRkUrXTMQSDwsVDsZVTQKRCIlPzsibj8KX1gMR1wZS1LqQjz3a2cQaD8Ic0ojOUUsOUktMz7qQC0OS2U4X0o1U18CRlLxSCH3Vkn3Q2DzbEo4UScZdTs5Ll8vTDrqUTssVCcDX1MrSiIEMjwMaWcrUjoOLjciMFsWSy=1X14WQloZPyjqQUMGVmkWY0oLXzYkSUHzUyIWMVUEb2gsZCMoXS0kRC0iQ2MUJ0IGXzISZFEESj4VdTr2RVMRQ0UpSjw5b0cNbWMHU2klU10xQT0GS2UidlcBQz8LaT0GTCEMJ2MrZEYzPkcVVmkuPmEUU2X8LkcVY0kkUkcVLFTwZV0UQjfwbDkMYT8PVEc4ZVkrRFUyXycoVVondT8iX2IHZmA2ZzQiL0cYYS04U0YWXxs0bUYWbkoFUSIZYjcYTDYWbWoWRiUKQjgrX0UiRyElYUQMP0onTkoGPjQWUzryQEoGQj8iX0bvazIvREcYajgnYmIlZDI2bzsFX1cDRWAKSVg1bF4iMWMWNDUFVhsTUj8FbGk4QCE0UWQ2SUn8VSIiM0oDLmU4U1gvZVkVb2EObEY4bloZMTgnbhrxZmj0X1MOLkIpa2XxX0TqXVMJPjYMOSUXakcnQkcGZkUiVmEpSSQBST8jVD4MakoyX0cTb0b0PlMZZCbxXzICSkoZaVkuQl8FUyIwPj8ValYMTTw4ZlMSS1MiL2ogQkAkdF4CS2cKc14IS14JUzgiTWYiLC03ZFkqM0kWcV8iJzItaEcWRmkPdFYvP2gzUyE5VV03alEOYEkWLlMwJ1MHOUoOVkExJ1MBYkcIdVoiX1MndT0qUzQWaloZVSP8OSzzbC0ZaiYOajb4JzYtRlvvJ1DqZRsgS2QncyIiTTkiYF8kX0oKVlMiYEjxSVUucyMiLFMHOUUZUl4vOV72Xz85amAOMWT2JzoRcDYObTsvVBsuS0oTZRsDXyAiThrxXzMlRT41S0MOX2fuX0oSXzUqOUUiVF4ROUoMalkWQVw4SWYVX18pUFMFX2ciQlMpS2gtM0opJ1sOay0HJyYzURr1X14ZJ1UPRzUZUi0CJ2PqQFwQamP4dTQDMED8dCQCVUcwZFj0cGYwZDYhZV8pTFLqTzcYU1kYVEUiSD8tJyXqLCcxXz8VQEkWVFM4TC0hX0o3UCktS2INTTURQUnzOTHuJzgpTkovR1MuVkjqXz8ZJxr0NDooVV4EdRsEa2kMcj0vTj8rJ0onM0APXlkObUkJZTsCazHuNScuckQNbDQVZkn8UFLvX2EwQGQkaj84ZVMvS18NLFYBUzPuNFUqbEMZMF3qVT8ZUSIiOVIWQiXxLFLqcD4ZUR7xJ2UNdD8TT14GbyEiVlYKLD8vdiUYMmMMYmouLFsEJ0o3QSjySy0xUzPxREouZDwtVmYtRT7vNScNLhsUVkcqdD8Pa0EOMCkZJ0cHUUkBSmD8RmXwYj0CMT8JQWAqTxsHQlMnX1ktNV4ZR0YvY14ncD8TXlL8VD8EaWgFTSQuVEIEcy0VVUoPSRsUS0bwajcMZUnzSV4QYGEZRSAVS2=4MVozMFklaDYMaDwOS183Y1MIbWXxLFoTZl7qVkcJLmoZP1cCdD8BP2fvdUAnMWELdlUzUTc4bVYsNVMUakkiPmkBUVYvQl0ORjIWZCUZLj8BbUoGc14kJ0gORSUyJ2QhSWUNQiA0UyD2aF4HdVMkMVLzYS0VXUcMUlgETSgOXxsnbVTqLiAKbigNYTsrLiI2bzsZayYDdFYlaFwCZGURJ1s0S2kOVWkxQTgGcV4FUz81bFnqMlMiYmEEZlMmRFL1VlECVT0IOV4TZUkQS1kRZS0lUz0wbFoiPmkicCMpbDMkaDUiRlERUGfwSTn1T1wVR1sKQi0VaiUnMFz0X0cvPkcUSlMSRS0JMEcBOSIBRSgZRzMlTlMBLVbwaDIVYlb4R1wMTyIxaR8PRD0TVlYvVmE1S1orMjcKcVgiVmY3Q2UPXVEjMUQZX0TvUmjzUjwwdVYBaDg0PjswUjIWRWkMQFMUPlQRTEopRmckZlsKYTQCcjYvLzwOb0UmJ0I3QjIrOTgMQVMPUjcHcSEYRyIPYTgEXSAPbTMObUj4aDIsMycHOVX8NFIIaFMlRlwibFMpcTQHMiA5UGPvbEABLmcNM145bmkPQEgUdVQoQ14kaiUtQkABdWPxYT4CUCcHRCUYQFYUYTsubi0sZTskSVMWS1LzUTEAOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwSYVErT1UxZVErOlMZJ18OOVgGRCAtMTYjMEQWSSEPdWAKRVwsbWgBc0g1LloNRkkCQTwoQFczYlsxMkUkTic0NEDuUlEhL2MSNWoAOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

连州市扶贫开发办公室

2019年10月12日

（联系人：梁凌睿，联系电话：6618102）

附件：

| 连州市扶贫资金使用审批表 村别： 申报时间： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 项目概况 |  |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |
| 资金来源 | 广州市（含荔湾区）财政资金□ 单位自筹资金□ |  |  |
| 申请金额 | 小写： 元 | 大写： |  |
| 村委意见 |  | 帮扶单位意见 |  |
| 负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  | 驻村干部： 负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  |
| 镇政府 意见 | 负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |

注：此表一式三份，村、帮扶单位、镇各存一份，复印件送市扶贫办、广州工作组报备。