## 附件2专项治理工作安排表
附件1
连州市无证学前教育机构专项排查治理工作日程表
序号 | 治理任务 |  |  | 责任单位 | 完成时间
1 | 第一阶段 | 宣传发动 | 制定整治方案，并通过新闻媒体，宣传学前教育机构专项治理的意义。 | 连州市教育局、市场管理局、公安局、消防救援支队、卫生健康局、各镇（乡）人民政府。 | 2020-03-20
|  |  | 专项治理方案于3月20日前报清远市教育局备案。 | 连州市教育局
2 | 第二阶段 | 摸底排查 | 各相关部门根据职责分工，做好辖区内学前教育机构的全面排查，对排查中发现的问题，初步核实后提出分类处理意见，并按照职责由相关职能部门处理。 | 连州市教育局、市场管理局、公安局、消防救援支队、卫生健康局、各镇（乡）人民政府。 | 2020-04-10
|  |  | 各相关部门填写连州市无证学前教育机构清理整治工作问题机构摸排清单（附件2），报连州市教育局汇总。 | 连州市教育局、市场管理局、公安局、消防救援支队、卫生健康局
|  |  | 连州市教育局汇总各部门摸底排查情况，填写连州市无证学前教育机构清理整治工作问题机构摸排清单（附件2），于4月10前报清远市教育局。 | 连州市教育局
3 | 第三阶段 | 集中治理 | 在摸清底数、分类梳理的基础上，针对学前教育机构存在的突出问题，切实做好辖区内学前教育机构集中整治工作。建立联合执法制度，成立联合执法队伍，对于存在明显安全隐患的要立即予以关停；对于达到或基本达到相关举办条件的，指导举办者在规定时间内完成整改，依法申办相关证照。 | 连州市教育局、市场监督管理局、公安局、消防救援支队、卫生健康局、各镇（乡）人民政府。 | 2020-04-30
4 | 第四阶段 | 全年总结 | 各部门认真做好无证学前教育机构治理工作总结（含整治及联合执法等材料、照片），填写连州市无证学前教育机构清理整治工作情况统计表（附件3），报连州市教育局汇总。 | 连州市教育局、市场管理局、公安局、消防救援支队、卫生健康局 | 2020-05-30
|  |  | 连州市教育局汇汇总整治及联合执法等材料、照片，填写连州市无证学前教育机构清理整治工作情况统计表（附件3），相关材料于5月18日前报清远市教育局。 | 连州市教育局
|  |  | 清远市教育局联合相关部门开展督导检查。 | 清远市教育局、市场管理局、公安局、消防救援支队、卫生健康局