## Sheet1
连州市2026年省级区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）项目年度计划安排表
序号 | 项目名称 | 项目类型 |  | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 |  | 实施单位和责任人 | 责任单位 | 资金投入（万元） |  | 受益对象（人） | 绩效目标 | 联农带农机制
|  |  | 具体类别 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 省级 资金 | 其他资金
1 | 岭南民族特色高质量发展廊道—瑶安瑶族乡农田水渠建设项目 | 基础设施 | 农田水利 | 新建 | 反背冲村、黄连江村、罗滩村、塘冲村、瑶岭村、大田湾村、乌龙坑村、蕉冲村、东风村、曲洞村、华村 | 项目建设概算280.55万元，建设水沟长度8.1公里 | 2026.1 | 2026.6 | 瑶安瑶族乡人民政府 李建安 | 连州市委统战部 | 236 | 44.55 | 受益420户，1700人 | 数量指标：建设水沟长度8.1公里； 质量指标：质量合格率100%； 时效指标：建设工期5个月； 成本指标：省级资金236万元； 社会效益：受益1700人，提高农民种粮积极性，推动民族地区振兴发展。 | 项目实施后惠及当地群众1700人。
2 | 岭南民族特色高质量发展廊道—瑶安瑶族乡山苍子种植项目 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 田心村 蚊子冲村 江红村 | 项目建设概算150.6万元，种植山苍子150亩 | 2026.1 | 2026.7 | 瑶安瑶族乡人民政府 李建安 | 连州市委统战部 | 140 | 10.6 | 受益100户，500人 | 数量指标：种植山苍子150亩； 质量指标：质量合格率100%； 时效指标：建设工期8个月； 成本指标：省级资金140万元； 社会效益：受益500人，创造就业机会，实现农业增效益、农民增收入。 | 可盘活本地自然资源，创造就业机会，实现农业增效益、农民增收入、农村增活力。受益500人
3 | 岭南特色高质量发展廊道—瑶安瑶族乡河堤修复工程 | 基础设施 | 其他 | 新建 | 大田湾 黄家庄 梅树冲 | 黄家庄、大田湾村修复河堤600m，梅树冲村加固河堤200m。 | 2026.2 | 2026.8 | 瑶安瑶族乡人民政府 李建安 | 连州市委统战部 | 153.24 | 146.22 | 受益120户，600人 | 数量指标：修复河堤600m、加固河堤200m； 质量指标：质量合格率100%； 时效指标：建设工期5个月； 成本指标：省级资金153.24万元； 社会效益：提升河道的防洪抗灾能力，保护村庄和农田。受益600人。 | 项目实施后惠及当地群众600人。
4 | 瑶安瑶族乡重点项目前期费 | \ | \ | \ | 瑶安瑶族乡 | 列入2027年度项目库项目的前期规划设计、编辑预算、勘探、监理等相关费用。 | 2026.1 | 2026.12 | 瑶安瑶族乡人民政府 李建安 | 连州市委统战部 | 20 |  |  | 确保重点项目顺利实施。
5 | 项目工作经费 | \ | \ | \ | 瑶安瑶族乡 | 用于民族乡已列入2026年度岭南民族特色高质量发展廊道项目库的项目实施过程中的相关工作费经费。 | 2026.1 | 2026.12 | 瑶安瑶族乡人民政府 李建安 | 连州市委统战部 | 5.72 |  |  | 确保工程项目顺利实施。
6 | 岭南民族特色高质量发展廊道—三水瑶族乡人居环境配套设施整治项目 | 基础设施 | 水利 | 新建 | 云雾、左里、沙坪行政村 | 更换污水处理设施管道约2000米、饮用水设施进行升级改造；更换重新铺设约9800米自来水管网、并对人居环境进行整治等。 | 2026.3 | 2026.11 | 三水瑶族乡人民政府 成义虎 | 连州市委统战部 | 320 |  | 受益2000人。 | 推进“百千万工程”典型村建设，提升人居环境，受益2000人。 | 项目实施后惠及当地群众2000人。
7 | 岭南民族特色高质量发展廊道—三水瑶族乡河道升级改造项目 | 基础设施 | 水利 | 新建 | 云雾行政村 | 修缮水毁护岸河堤1000米；新建三道拦河坝、平台防冲整治等配套设施。 | 2026.3 | 2026.11 | 三水瑶族乡人民政府 成义虎 | 连州市委统战部 | 185.98 |  | 受益900人。 | 提高部分河道防洪能力,确保沿线村民和农田的安全，消除安全隐患，受益900人。 | 项目实施后惠及当地群众900人。
8 | 三水瑶族乡重点项目前期费 | \ | \ | \ | 三水瑶族乡 | 重点列入2027年度项目库项目的前期规划设计、编辑预算、勘探、监理等相关费用。 | 2026.3 | 2026.11 | 三水瑶族乡人民政府 成义虎 | 连州市委统战部 | 20 |  |  | 推进民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。
9 | 项目工作经费 | \ | \ | \ | 三水瑶族乡 | 主要用于民族乡已列入2026年度岭南民族特色高质量发展廊道项目库的项目实施过程中的相关工作费经费。 | 2026.1 | 2026.12 | 三水瑶族乡人民政府 成义虎 | 连州市委统战部 | 5.72 |  |  | 确保工程项目顺利实施。
合计