连州市2026年“食用农产品你点我检

进乡村”活动实施方案

食品安全是广大市民高度关注的民生话题，为提高广大市民对食品安全抽检过程的参与度，对食品安全抽检结果的信任度，增加食品安全抽检工作的透明度，营造广大群众科学关注食品安全，积极参与食品抽检浓厚氛围，连州市市场监督管理局结合民生实事食品安全监督抽检工作，联合西岸镇政府定于2026年8月5日上午9:30在西岸镇区的市场和超市组织开展连州市2026年“食用农产品你点我检进乡村”活动。

一、目的意义

通过开展“食用农产品你点我检进乡村”活动，让群众零距离参与食品安全监督，真切感受到政府部门的监管实效，进一步增强消费者的体验感、满意度和参与食品安全社会共治意识；为执法部门对不合格食品进行通告、召回、处罚提供技术依据，及时发现和消除食品安全风险隐患，促进我市食品安全保障水平再上新台阶。

二、工作安排

“食用农产品你点我检进乡村”活动分为“活动公告、现场征集意见和抽样检验、结果公布、核查处置”四个阶段，各阶段主要工作安排如下：

（一）活动公告（2026年7月28日）

连州市市场监督管理局通过连州市政府门户网站公布连州市2026年“食用农产品你点我检进乡村”活动实施方案，公开广泛宣传。

（二）现场征集意见和抽样检验（2026年8月5日）

活动邀请人大代表、镇（村）干部、网格员和现场消费者等人员参加，人大代表、镇（村）干部、网格员由西岸镇政府负责通知。

通过现场调查的形式，充分征集人大代表、镇（村）干部、网格员和现场消费者的意见和建议，确定“你点我检”的被抽检单位、抽检品种和批次，确保抽样过程公开、透明。

“食用农产品你点我检进乡村”活动委托“清远市食品检验中心”开展抽样和检验工作，以往年来发现不合格率较高的项目为主要检验项目，检验完毕及时出具检验报告。

（三）结果公布（2026年8月下旬）

连州市市场监督管理局收到检验报告后，在连州市政府门户网站公布抽检结果，接受广大消费者和人民群众的社会监督。

（四）核查处置（2026年8月下旬至核查处置结束）

连州市市场监督管理局及时对检验结果为不合格的产品依法开展核查处置，查处违反食品安全相关法律法规行为。

三、相关费用保障

本次“食用农产品你点我检进乡村”活动计划抽检食用农产品共60批次，全部计入2026年连州市本级食品安全监督抽检工作任务，不再另拨专项经费。

四、工作要求

（一）高度重视，密切配合。各相关股（队、所）和抽检机构要从提升食品安全监管形象、推动食品安全共治共享高度，切实提高思想认识，通力配合，密切协作，确保各项工作落到实处。

（二）严格依法，规范抽检。各相关股（队、所）和抽检机构要严格遵守《中华人民共和国食品安全法》以及食品抽样程序和操作规范等法律法规相关规定，依法依规开展抽样检验，确保抽样合法有效。

（三）强化宣传，营造氛围。各相关股（队、所）要充分利用政务网站、微信公众号等平台，及时宣传活动进展情况，扩大活动影响力，加强与大众的互动交流，进一步营造食品安全良好氛围。