# 连州市生活垃圾分类三年行动计划（2019-2021年）（征求意见稿）

为贯彻落实习近平生态文明思想及习近平总书记关于生活垃圾分类的重要指示精神，推进我市生活垃圾分类工作，有效改善城市环境，根据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）、《关于推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》（国管节能〔2017〕180号）、《教育部办公厅等六部门关于在学校推进生活垃圾分类管理工作的通知》（教发厅办发〔2018〕2号）等文件精神和《广东省住房和城乡建设厅关于在全省地级以上城市开展生活垃圾分类工作的通知》（粤建城函〔2019〕613号）、《广东省住房和城乡建设厅关于加快推进地级以上城市生活垃圾分类工作的通知》（粤建城函〔2019〕1019号）要求，结合我市实际，制定本行动计划。

- 一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于“垃圾分类工作就是新时尚”重要指示精神，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，有效提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，营造良好的人居环境。

- 二、基本原则

1.政府主导，全民参与。健全政府领导下的综合协调和分工协作机制，明确管理主体和协同部门。按照实际工作需求，加大财政投入和政策支持，保障生活垃圾分类所需资金，推进垃圾处理设施设备建设。加强宣传教育，积极营造良好的政策环境和社会氛围，切实提高市民对生活垃圾分类的认知度和参与率。

2.完善机制，协同推进。完善政府投入保障机制，合理布局生活垃圾分类中转站、厨余垃圾处理等基础设施。积极鼓励社会资本参与，优化布局垃圾回收网络，加大对资源回收产业的培育扶持，促进生活垃圾有效资源化利用，形成各方协同、统筹推进的工作格局。

3.试点先行，逐步推广。党政机关、事业单位，以及选取具备条件的学校、物业较成熟的住宅小区作为生活垃圾分类试点，注重经验总结和推广，不断完善管理模式，逐步扩大试点范围。

- 三、主要目标

- 2019年年底，生活垃圾分类的各级各类责任主体明确，动员宣传工作到位，生活垃圾分类工作取得阶段性成效，建成2个示范居住小区，编制示范街镇建设方案；2020年，推动创建生活垃圾分类示范街镇，基本实现公共机构生活垃圾分类全覆盖。到2021年，居住小区、公共机构、学校普遍推行生活垃圾分类制度，建成1个街镇生活垃圾分类示范片区，生活垃圾分类质量进一步提升。

- 主要任务

- （一）加强生活垃圾分类投放管理

- 1.确定分类标准。根据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）精神，本市生活垃圾分类实行“可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾”四分类标准。可回收物主要包括：废纸，废塑料，废金属，废玻璃，废包装物，废旧纺织物，废弃电器电子产品，废纸塑铝复合包装等。厨余垃圾主要包括：相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中，产生的食物残渣、食品加工废料和废弃食用油脂及居民在家中产生的菜帮菜叶、瓜果皮核、剩饭剩菜、废弃食物等易腐烂垃圾。有害垃圾是指生活垃圾中的有毒有害物质，主要包括：废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。其他垃圾是指除可回收物、厨余垃圾、有害垃圾之外其他垃圾。鼓励各单位和居住小区根据实际情况，对可回收物再细化分类。

- 2.明确管理责任。党政机关等公共机构生活垃圾分类工作以机关事务管理部门为牵头责任人。学校等教育机构以教育部门为牵头责任人。各社区以乡镇政府为牵头责任人。各场所具体管理责任人按下列规定确定：

- （1）业主自行管理的居住区，居民（村民）委员会为责任人；委托物业管理的居住区，物业服务企业为责任人；

- （2）机关、部队、企事业单位、学校、科研机构、社会团体以及其他组织的办公管理区域和生产场所，本单位为责任人；

- （3）集贸市场、商场、展览展销、商铺等经营场所，举办管理单位和店主为责任人；

- （4）道路、广场、公园、公共绿地、火车站、长途客运站、公交场站以及旅游、文化、体育、娱乐、商业（含企业、宾馆、饭店、超市等）等公共场所，经营和管理单位为责任人；

- 3.规范投放行为。分类投放管理牵头责任人负责组织管理责任区域内生活垃圾分类投放工作，就生活垃圾分类的意义、政策、标准等知识加强宣传教育，引导市民养成分类装袋、分类投放的良好习惯。

- （二）加强生活垃圾分类收集管理

- 1.规范设置分类收集容器。试点区域先行统一生活垃圾分类收集容器标识，“可回收物”收集容器为蓝色，“厨余垃圾”收集容器为绿色，“有害垃圾”收集容器为红色，“其他垃圾”收集容器为灰色。按照牵头责任人所管理的人口数量、服务半径、垃圾产量等，科学设置生活垃圾分类收集容器。在单位食堂、农贸市场和餐饮单位设置厨余垃圾专门收集容器，由保洁公司按片区配备保洁人员和车辆运输。专门设置有害垃圾固定回收点和储存容器。逐步推进全市统一生活垃圾分类收集容器标识。

- 2.确定分类收集方式。试点居住区域按“可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”四类分类收集；单位区域，包括党政机关、学校、医院、企事业单位等办公场所，有集中供餐的按“可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”四类收集；无集中供餐的分为“可回收物、有害垃圾、其他垃圾”三类收集；公共区域，包括车站、公园、体育场馆、商场等公共场所以及主次干道两侧，分为“可回收物、有害垃圾、其他垃圾”三类收集。逐步实施“不分类、不收运”制度，多举措推进住宅小区、公共机构和相关企业实行强制分类。

- 3.落实分类收集管理责任。落实垃圾分类收集属地主体责任，明确生活垃圾分类收集要求，加强分类收集日常监管。落实环卫企业、再生资源回收企业等服务单位分类收集具体责任，定点定时、上门收集、分类装运，逐步减少固定垃圾桶数量。

- （三）加强生活垃圾分类运输管理

- 1.完善分类收运设施设备。按分类标准逐步购置、改造或更换现有运输车辆，建立桶车对接、密闭直运的运输系统；

- 逐步完善垃圾分类转运点，完善垃圾分类运输网络。2020年完成一个有害垃圾专门暂存点设置。

- 2.定时定点清运垃圾。推行垃圾清运“定点、定时、定次、定类、定向”，垃圾清运车辆每日在指定回收点进行垃圾收集，收集清运时间、频次固定，并严格按照固定的运行线路进行。公开收集时间、日清运频次、投诉电话及收运责任人，以便市民群众对清运过程进行实时监督。

- 3.规范运输管理。完善生活垃圾分类收运登记制度，强化保洁收运人员培训、管理，强化运输队伍。禁止将已分类投放的生活垃圾混合运输，充分运用数字城管等现代科技手段对生活垃圾分类运输车辆作业信息、行驶轨迹进行实时监控，加强生活垃圾分类运输过程监管。

- 加强分类处理设施建设

- 1.科学规划分类处理设施。统筹考虑人口规模、垃圾产量、土地规划和产业布局等因素，合理规划布局满足生活垃圾分类要求的末端处理设施体系，加快编制厨余垃圾处置设施专项规划。

- 2.加快建设分类处理设施。系统分析连州市厨余垃圾现状，借鉴国内相似发展阶段的厨余垃圾设施建设经验，结合相关规划、政策文件要求，加快推进建成餐厨垃圾资源化利用和无害化处置场，建立一座餐厨垃圾处理站，购置相关设备；推进龙头山垃圾卫生填埋场内机械化垃圾分类运行工作，完善分类处理制度。

- 五、职责分工

- 各部门要依据部门职责，分工协助，密切配合，认真落实各项任务。

- 市委组织部：负责将垃圾分类工作纳入各级党政干部年度专项考核，发动党员干部发挥带头作用。

- 市委宣传部：负责全市垃圾分类宣传方案的制定，组织领导全市垃圾分类宣传工作，协调新闻媒体积极开展各类宣传教育活动，引导群众广泛参与；并对各单位宣传工作进行业务指导和监督管理。

- 市机关事务局：负责指导、督促所辖管理的机关事业单位生活垃圾分类工作。

- 市财政局：负责做好生活垃圾分类培训宣传、设施建设、运行管理相关工作经费等所需财政资金预算安排和预算执行保障工作。

- 市住房和城乡建设局：负责统筹组织、监督指导全市生活垃圾分类收集处理工作，对生活垃圾分类工作推进情况进行协调、监督检查和情况通报；牵头起草生活垃圾分类工作管理办法，指导做好相关配套设施改造和建设工作，查处垃圾分类工作中违法收运和处置的行为；对乱丢垃圾的行为进行处罚。选取2个物业较成熟的住宅小区作为生活垃圾分类试点。

- 市农业农村局：牵头做好农村生活垃圾分类推进工作，因地制宜探索农村生活垃圾分类模式；推广农业清洁生产技术，推进“净菜进城”，从源头上减少垃圾产生量。

- 市司法局：负责垃圾分类市政府规范性文件的审核工作。

- 市文明办：负责将生活垃圾分类工作纳入日常综合考核内容，并将开展情况列入全市各部门和单位的文明创建考核指标。

市发展和改革局：负责做好生活垃圾分类收运、处置设施建设项目的投资管理，协调落实改进垃圾分类工作中涉及的生活垃圾处理价格政策，推进垃圾处置费用体制的改革创新。

市自然资源局：负责生活垃圾分类处置设施建设项目建设用地审核、审批，做好用地计划安排，保障项目建设用地供应。

市教育局：负责推荐一所学校作为垃圾分类试点，将生活垃圾分类教育内容纳入教育计划，抓好全市中小学校、幼儿园的生活垃圾分类知识宣传教育，组织学生开展垃圾分类的实践活动，发挥“小手拉大手”的作用；督促市区各中小学校、幼儿园垃圾分类工作的实施。

市文化广电旅游体育局：负责牵头开展相关场馆、旅游景区生活垃圾分类工作等。

市工业和信息化局：负责牵头规上企业开展生活垃圾分类，培育、扶持生活垃圾分类处理相关企业。

市公安局：交警部门要会同生活垃圾分类主管部门做好垃圾分类相关专用车辆的管理工作，查处私拉乱倒、车窗抛物等违法违规行为。

- 市交通运输局：督促公交场站、客运场站等公共场所的经营者和管理者开展生活垃圾分类工作，在公共交通工具，汽车站、公交亭等场所开展生活垃圾分类工作的宣传教育。

- 市市场监督管理局：负责牵头做好餐饮单位、农贸市场和农产品批发市场生活垃圾分类、厨余垃圾的监督管理工作。

- 清远市生态环境局连州分局：负责生活垃圾处理设施环境影响评价的审批工作，对有害垃圾安全处置实施环境监管，指导危险废弃物处置工作；并对生活垃圾处置过程污染环境的防治工作实施统一监管。

- 市卫生健康局：负责将生活垃圾分类工作实施情况纳入基层卫生创建考核，卫生先进单位考核评比、健康教育宣传范围；督促各类医疗机构开展生活垃圾分类工作，严防将医疗垃圾混入生活垃圾。

- 市总工会：负责指导志愿者和各种群团组织做好垃圾分类宣传引导工作。

- 市妇联：结合妇女群众性活动的开展，在广大妇女及家庭成员中加强垃圾分类的宣传引导工作。

- 六、保障措施

（一）加强组织领导。成立连州市生活垃圾分类工作领导小组，负责全市生活垃圾分类工作的布置指导、组织协调、检查考核等工作，推动垃圾分类工作深入开展。领导小组各成员单位及有关部门要密切联系，共同推进垃圾分类工作取得实效。

- （二）健全规章制度。认真贯彻落实《清远市城市市容和环境卫生管理条例》地方法规，研究修订我市生活垃圾分类指导手册、考核标准，推动生活垃圾分类工作规范长效。

（三）强化宣传教育。制定实施生活垃圾分类宣传引导行动计划，通过编制分类科普宣传手册，制作公益广告宣传片，利用报纸、广播电视、互联网及现场推广等多种形式，大力开展生活垃圾分类进校园、进小区、进社区、进企业活动，做好生活垃圾分类知识普及和公益宣传，不断提高市民垃圾分类意识，营造全社会共同参与垃圾分类的浓厚氛围。充分发挥工会组织、妇女组织、社会志愿者组织作用，提高宣传引导效能。

- （四）严格监督考评。建立政府依法监督、环卫企业自主监督、社会公众参与监督的生活垃圾分类全过程综合监督体系，强化日常监管，严格执法检查，确保分类实效。将生活垃圾分类工作纳入绩效考核，建立健全考核制度，细化量化评价指标，定期开展垃圾分类工作专项检查，通报各单位分类工作情况，确保生活垃圾分类工作有效推进。