连州市财政局投资审核工作

管理办法（征求意见稿）

- 总则

- 第一条  为进一步提升财政投资评审工作的效率，切实控制财政投资审核的廉政风险，根据《清远市政府投资项目管理暂行办法》（清府办〔2011〕64号）、《清远市政府性资金基本建设投资财政评审管理暂行办法》（清财〔2009〕15号）相关规定，建立健全财政投资审核的管理机制，明确有关奖励和处罚措施，特制定本办法。

- 第二条  凡在连州市财政局投资审核中心（以下简称中心）实施的财政投资评审活动，适用本办法。

第二章  初审与分配

- 第三条  项目评审

- 凡属政府性资金投资的建设项目，必须接受投资审核中心的评审。

- 工程预算审核结果可作为工程招标的最高限价或签订工程合同的依据；

- 工程结算审核结果可作为工程结算的依据；

- 鉴于EPC项目的特殊性，为有效控制项目投资金额，建议此类项目在建设单位将工程预算送审之前，安排拨付资金控制在合同总金额的20%以内。

- 第四条  项目评审标准控制

严格按照各项专业设计标准审核工程量，控制投资规模。对医疗卫生、文化体育、行政办公、道路及市政工程等方面建设标准、设计规范进行一定的量化和模式化，方便比对分析，简化和规范项目评审。

第五条  项目资料接收

对送审项目，由中心接件人审核是否符合送审条件（详见附件一《建设单位接受审核须提供的资料》）。对不符合要求的送审项目，由接件人说明退件原因，一律予以退回，不进入评审程序。

第六条  项目分配

（一）按送审顺序轮流分配。中心接到审核资料后，及时造册登记，确认送审时间，根据送审顺序，属同一区间的项目按顺序轮流分配给各中介机构。

（二）中介机构的确定

1、实行政府采购。有资质的中介机构，一律按照公开、公平、公正的原则，通过政府采购或者在中介超市中选定。

2、实行分级审核。有资质的中介机构，分甲级、乙级两种资质。其中：甲级工程造价咨询企业可审核工程造价五千万以上（含）项目，乙级工程造价咨询企业可审核工程造价五千万以下项目。

（三）规避原则

同一工程项目的概、预、结算编制或者审核不得分配给同一家中介机构完成。

（详见附件二《工程造价咨询项目分配办法》）

第三章  评审与控制

第七条  评审承诺

中心以及中介机构有关人员承接项目任务后，须严格遵守《连州市财政局投资审核中心廉政建设规定》和《审核人员行为守则》开展审核工作，并签订《承诺书》。（详见附件三）

第八条  专人和小组负责

按项目专业类型进行分配任务。对单一专业的项目，安排一个专业评审人员，负责整个项目跟踪联系及最终审核结果的情况汇总；对多专业或大型的项目，建立审核小组，安排多名专业审核人员，并设组长一名，组长负责整个项目的跟踪联系及最终审核结果的情况汇总。

- 第九条 现场查勘

（一）项目的每次现场查勘，须遵守《连州市财政局投资审核中心现场查勘操作规程》要求。（详见附件四）

- （二）评审需到项目现场查勘的，由项目审核负责人报中心批准后查勘。查勘完毕后，填写《工程现场查勘情况记录》，并保留照片、视频、录音等资料，报中心审查并备案。

- 第十条 工程造价核对

（一）项目的每次工程造价核对，须遵守《连州市财政局投资审核中心工程造价核对操作规程》要求（详见附件五）。

（二）评审过程中，所有和业务单位（建设单位、施工单位）沟通联系的环节，均由项目审核负责人填写《工程造价核对通知》报中心批准后方可预约。

（三）工程造价核对过程中，中心必须安排工作人员参与。

第十一条  出具初审结果

中介机构初审完成后，须出具审核初稿报中心审核。中心审核人员以此结果为基础进行复核。

第四章  复审与相关措施

第十二条  中心审核实行三级复审制

（一）一级复审重点审查评审过程中运用的专业判断是否正确，评审所需的资料清单是否完整，基础数据数是否准确。

（二）二级复审重点审查主要评审环节、评审内容是否遗漏，评审依据是否可靠。

（三）三级复审重点审查主要问题的定性是否正确，评审适用的政策、法规等依据是否充分合理，项目初步审定值是否在预算控制数以内。

（四）复审人员由中心安排，重点项目复审要求项目经办人员、建设单位人员参加。

第十三条  复审项目的确定

（一）市政府重点项目；

（二）送审金额超过1000万元的工程预算；

（三）送审金额超过500万元的工程结算；

（四）其他有需要复审的工程预算或结算。

第十四条  差错率考核

每个项目由审核负责人审核完毕并经建设单位、施工单位确认后，由中心安排复核人员或中介机构进行复审。复审后按核减（增）额形成的准确程度（即差错率）进行考核。

第十五条  单项考核和年度考核

（一）单项考核。单项审核业务完成后，由中心项目负责人填写《项目征询意见表》（详见附件六），对中介机构的业务水平、完成质量、工作效率、规范服务、职业道德进行评价，并作为支付中介机构咨询费用的依据之一。

（二）年度考核。中心对中介机构每年进行一次全面的考核（详见附件六），对中介机构的资质条件、合同执行情况、业务水平、职业道德、执行有关法律法规、内部制度建设、服务质量、社会信誉等八个方面进行考核。不合格等级的中介机构采取暂停分配1～3个月业务处理。

第十六条  相关措施

（一）扣减服务酬金。对发现审核差错的项目，按合同差错率计算表对中介机构扣除协议咨询服务酬金。

（二）取消服务资格。中介机构出现3次不能及时响应委托、或者3次不能按时完成中心分配的任务、或者累计3次出现重大差错的（预算差错率大于10%，结算差错率大于8%），中心可终止与该公司的委托合同。

（三）向有关部门进行通报。对存在违反廉政纪律、或者出现重大差错的中介机构，由中心将相关情况向有关部门进行通报。涉及违规违纪的，将转交相关职能部门处理。

第五章  效率与时限

第十七条  评审顺序

（一）原则上按接审资料先后顺序排队。

（二）建立绿色通道：结合市委市政府重要部署，如遇重大紧急的市重点项目、涉及民生项目，可由中心优先安排审核。

（三）对绿色通道项目，由中心注明评审时限，书面通知中介机构，要求在规定时间内完成。如不能响应或弃权的，须1日内告知中心另行安排。

第十八条  评审时限

（一）对送审资料完整齐全的工程项目，自送达之日起在以下时限内(三方会审和复核时间另计)完成评审工作：

按项目类型、大小分别在10～40个工作日完成审核。（详见附件七《连州市财政局工程造价咨询项目完成时间要求》）。

- 对于重大项目、紧急项目等特殊项目，可根据实际情况适当延长或缩短评审时间。

- 评审完成后，由中心将审核初稿发送给项目送审单位，送审单位应尽快回复相关意见。如20个工作日内未收到回复意见，中心可按审核初稿作直接定稿处理，项目送审单位、建设单位和施工单位不得再提出异议。

第十九条  本办法由连州市财政局负责解释，自发布之日起执行。

附件一：

建设单位接受审核须提供的资料

根据财政部印发的《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）及省、市等有关规定，接受我中心审核项目的建设单位须按如下规定提供资料，并保证提供资料的真实性、合法性和完整性，资料提交之后不再提出其他调整或补充资料的要求。

一、工程预算（标底）审核：

1.工程项目批准建设等有关文件；

2.工程概算等资料（300万以上工程需提供概算审核书）；

3.勘探报告；

4.经审查合格的施工图（含电子版）；

5.施工图预算（含软件版）；

6.编制工程预算（标底）的其它相关资料；

7.审核中心要求提供的其他资料。

二、工程结算审核：

1.工程项目批准建设等有关文件；

2.勘探报告；

3.经审查合格的施工图；

4.招标文件；

5.投标文件；

6.中标通知书；

7.工程承发包合同、协议；

8.项目竣工图、竣工验收报告等；

9.工程变更签证资料；

10.隐蔽工程有效资料；

11.现场有效签证资料；

12.工程结算书（包括工程量计量及计价文件等，含软件版）；

13.审核中心要求提供的其他资料。

三、有存在以下情况的，审核中心可作退单处理，并可将相关情况向有关部门上报：

1.提供资料不齐全，或者资料不相符、弄虚作假的；

2.施工单位无相关资质的；

3.同一工程重复送审的；

4.送审金额超过立项金额、或者超出合同金额10%的；

5.有其他违反相关法律法规的。

四、所有送审资料，包括在评审过程中提出的的反馈意见，都必须由建设单位提交。如果建设单位是镇政府以下级别的，则由镇政府提交。施工单位的反馈意见，须经建设单位复核，然后以建设单位的名义出具回复意见（由建设单位相关人员签名并加盖单位公章），再一并提交审核中心。

五、审核中心接收送审资料或者反馈意见后，需加盖审核章后才能进入评审程序，所有未加盖审核章的资料不得进入评审程序。

财政性资金建设项目预/结算送审登记表

| 工程名称 |  | 送审造价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 开工日期 |  |
|  |  | 竣工日期 |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 送审资料 清单 |  |  |  |
| 单位意见： 本单位已提交全部的预/结算及相关资料，并已对所提交资料进行初步审核，对所提交资料的真实性、合法性、完整性负责，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 （公章） 年 月 日 |  |  |  |

资料提交人：                       签收人：                   签收时间：

备注：1、本表一式两份，送审单位及投资审核中心各执一份；

2、工程结算需提交送审资料：（1）工程结算书（含电子版）（2）工程施工合同（3）中标通知书（4）施工竣工图（5）设计单位发出的设计修改及补充通知书（6）现场签证资料（7）招标文件（8）投标文件（中标单位投标报价书）（9）工程竣工验收报告（10）工程变更批复文件（11）投资审核中心要求提供的其它资料。

3、电子版资料请发送至邮箱：Lzshzx@163.com

财政性资金建设项目预/结算送审登记表

| 工程名称 |  |  | 送审造价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 开工日期 |  |
|  |  |  | 竣工日期 |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 送审资料 清单 |  |  |  |  |
| 建设单位意见 本单位已提交全部的预/结算及相关资料，并已对所有提交的资料进行初步审核，对所提交资料的真实性、完整性负责，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 （公章） 年 月 日 |  | 主管部门审查意见 （公章） 年 月 日 |  |  |

资料提交人：                       签收人：                   签收时间：

备注：1、本表一式两份，送审单位及投资审核中心各执一份；

2、工程结算需提交送审资料：（1）工程结算书（含电子版）（2）工程施工合同（3）中标通知书（4）施工竣工图（5）设计单位发出的设计修改及补充通知书（6）现场签证资料（7）招标文件（8）投标文件（中标单位投标报价书）（9）工程竣工验收报告（10）工程变更批复文件（11）投资审核中心要求提供的其它资料。

3、电子版资料请发送至邮箱：Lzshzx@163.com

附件二：

工程造价咨询项目分配办法

在工程造价评审工作中，评审任务原则上按如下方法分配：

根据建设部（第149号）文规定，乙级造价咨询单位只能从事5000万（不含5000万）以下工程的造价咨询任务，甲级造价咨询单位可以从事各种造价咨询任务。在日常工程委托评审工作中，工程评审任务分配采用按送审顺序轮流分配法。

具体分配方法如下：

一、划分送审造价区间

根据项目送审造价共分为五个区间，分别为：100万元以下、100～500万元、500～1000万元、1000～5000万元、5000万元以上（甲级咨询公司评审范围）。

二、按不同区间轮流分配

中心接到审核资料后，及时造册登记，确认送审时间，根据送审顺序，属同一区间的项目按顺序轮流分配给各中介机构。同一建设项目的监理服务与造价咨询原则上不能为同一家中介机构。若本应承担某项目评审业务的中介机构弃权，则需到下一轮循环才能再分配项目；若因中介机构自身原因不能按规定时间完成委托任务的，则取消下一轮项目分配资格。

三、对于紧急的市重点项目、涉及国家机密等项目评审，审核中心报局领导批准后，直接确定受托单位。

四、中介机构可根据自身的业务饱和度与完成情况，在接收委托书后提出弃权申请，一年内弃权达3次以上（含3次）的，甲方有权取消其在本年度内从事咨询服务的资格。

五、本分配办法适用范围为委托中介机构评审的项目。

附件三：

承 诺 书

编号：

根据审核中心的工作安排，本人对            项目的     进行审核（编制）。为保证评审结果的客观、科学、公平、公正，现本人对如下事项进行保证和承诺：

1、严格遵守国家、省、市的有关法律、法规和业务规范以及

从业人员的职业道德规定，独立、客观、公正地依法进行评审。

2、根据评审实施方案的要求，开展评审工作，选用正确的基础数据、计算方法、计算公式、计算程序，做好取证工作，认真完整地记录工作底稿，编制真实、客观、公正的评审结果文件，对本项目的评审质量和进度负责。

3、对评审过程中知悉的评审内容和其他需要保密的资料或信息承担保密责任。

4、严格遵守《连州市财政局投资审核中心廉政建设规定》和《审核人员行为守则》。

本人如违背上述承诺，愿意承担由此引起的一切责任。

评 审 人 员：

日       期：

连州市财政局投资审核中心廉政建设规定

为了加强廉政建设，根据国家、省、市纪检监察机关的文件精神及有关要求，结合本中心实际，特制定如下廉政建设规定：
     一、全体工作人员必须自觉遵守党纪政纪，严格遵守政策规定和国家法律，廉洁奉公，勤政为民。
     二、在办理评审业务工作中，必须按照有关规定程序办事，提高工作效率。不得借故推、拖、卡、压、故意刁难服务对象，不得以任何形式向建设单位或施工单位借钱借物和报销应由个人开支的费用。

三、不准接受建设单位或施工单位免费或廉价提供的各种劳务。不准索取或收受回扣等好处费，不得接收礼金、各种有价证券及贵重物品。
     四、不准接受可能影响公正评审的宴请和娱乐活动。
     五、不得要求和接受建设单位或施工单位为本人住房装修以及出国出境等提供方便。
     六、不得向建设单位或施工单位介绍家属或者亲友从事与项目工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
     七、不得谋取私利擅自与建设单位或施工单位人员就工程项目评审问题等进行私下商谈或达成默契。
     八、不得要求和接受建设单位或施工单位无偿提供通讯工具、交通工具、家电和各种物品。
     九、严格遵守评审程序规定和保密制度，不得擅自向建设单位或施工单位泄漏评审结果和评审过程的相关情况。

审核人员行为守则

一、努力学习国家法律法规和专业理论知识，不断提高自己的政策理论水平和业务工作能力。

二、严格遵守国家有关法律、法规和业务规范，做到遵纪守法，按章办事。

三、忠于职守，勤奋敬业，自觉保护国家利益和维护建设单位、施工企业的合法权益。

四、遵循客观、公正、科学、合理的原则，保持严谨、稳健、负责的职业态度，严格按照合同、定额和有关规定进行审核。

五、不得私自对外泄露审核情况和出具审核报告。

六、在审核过程中发现重大问题应及时向上级报告。

七、与被审单位存在可能影响审核工作公正、公平进行的利害关系，应当声明并实行回避。

八、文明办公、衣着整洁，举止端庄，待人有礼。

九、审核人员应遵守以下工作纪律：

1、自觉遵守中心制定的各项规章制度。

2、廉洁奉公，不得利用工作之便为个人谋取私利。

3、对在审核过程中知悉的国家秘密和被审单位的商业秘密，负有保密的责任。

4、按时、按质、按量完成工作任务。

附件四：

连州市财政局投资审核中心

现场查勘操作规程

为了规范连州市财政局投资审核中心(以下简称“中心”)的现场查勘行为，使现场查勘工作有章可循，根据中心的有关规章制度，结合本中心实际，特制定以下现场查勘操作规程：

第一章  基本要求

第一条 在评审证据取证过程中，必须全程贯彻中心制定的《审核人员行为守则》、《连州市财政局投资审核中心廉政建设规定》等有关规章制度。

第二条 评审人员必须把“公平、公正、合理、合法、科学、准确”以及“实事求是”的原则贯穿整个现场查勘过程。

第三条 评审人员应当树立服务意识，注意现场查勘过程中的方式方法，注意评审查勘过程中的言行举止，树立机关工作人员的良好形象，在完成查勘任务的基础上要协调好各有关单位之间的关系。

第四条 每个结算项目的评审必须进行现场查勘；预算、最高限价以及工程进度款的评审可根据实际需要由评审人员确定是否需要进行现场查勘，但中心建议每个项目都进行现场查勘，特别应针对单独招标的大型土石方工程进行现场查勘。

第二章  准备查勘

第五条 评审人员需要进行现场查勘时，应先向中心负责人汇报需要查勘取证的内容，由中心负责人安排相关人员与建设单位联系，确定现场查勘的时间、地点、参加单位。评审人员不得未经批准擅自与被评审单位私下进行任何联系，要求被评审单位提供各种方便。

第六条 现场查勘要求建设单位、施工单位和中心有关人员参加。如需监理单位、设计单位以及其他单位参加的，项目负责人应事先通知建设单位。

第七条 评审人员在现场查勘前应了解整个评审项目的情况，熟悉图纸、签证等相关资料，并向中心负责人汇报需要查勘取证的内容。中心负责人应与评审人员认真研究，确定现场查勘的重点、方案，并提出查勘时需要注意的问题。现场查勘须对送审资料的真实性、一致性、准确性进行重点把关。

第八条 评审人员必须事先准备需要核对项目的图纸、签证以及其他相关资料，并自备皮尺、卷尺、相机以及其他工具(评审人员不得擅自使用被评审单位提供的测量工具)，并准备《工程现场查勘情况记录》。

第三章  实施查勘

第九条 中心参与查勘的人员，不得在现场分头对项目各自进行查勘。

第十条 评审人员应当向被评审单位阐明查勘的原则、方法和程序，强调各方必须以实事求是的态度对待现场查勘。

第十一条 查勘过程中，评审人员必须认真填写《工程现场查勘情况记录》，详细记录查勘的时间、地点、项目名称、参加人员、查勘情况、存在问题、解决方案等内容，并要求所有参加查勘人员签字确认。如某单位人员中途离场或最后不肯签字确认的，评审人员必须在备忘录上注明相关内容。对影响造价比较大、容易造成争议的项目，评审人员应当做好图像取证。

第十二条 查勘过程中，中心人员必须注意查勘技巧，例如：应先易后难、先大后小等，应采取由点及面的思路，避免让被评审单位走进误区，影响查勘进度以及中心形象。同时必须时刻紧记“大胆怀疑，小心求证”的原则，查证工程的真实情况。对于工程的各个项目或者每个项目内的数量，如因客观原因不能全面核实的，可根据实际情况采取抽查的方式进行核实，抽查比例一般不少于33％；如抽查后发现较大误差的，必须及时根据实际情况扩大抽查面，直至掌握真实情况或抽查面达100％。

第十三条 现场查勘结束后不得接受被评审单位的宴请和娱乐活动，不得使用被评审单位的车辆。

第十四条 现场查勘过程中，评审人员不得擅自与被评审单位就工程项目评审问题等进行私下商谈或达成默契，不得擅自向被评审单位泄露评审结果和评审过程的相关情况，不得要求或接受礼金、各种有价证券、贵重物品和其他物品。

第四章  查勘结果处理

第十五条 查勘结束后，评审人员应把发现的问题及有关情况向中心负责人汇报。如查勘中还存在未解决问题的，必须在两个工作日内研究落实解决方案。

第十六条 查勘过程中填写的书面资料(详见附件)必按照中心的规定与项目评审资料一并归档。

第十七条 查勘结束后，评审人员必须在三个工作日内处理查勘的内容，出具评审结果，按照中心的有关规定完成评审任务。

第十八条 查勘结束后，评审人员应马上根据查勘过程中各单位的表现及意见把必须在评审报告反映的问题写入工作底稿，作为项目负责人撰写评审报告的内容和依据。

第五章  附则

第十九条 本规程由连州市财政局投资审核中心负责解释及修订。

第二十条 本规程意见自印发之日起执行。

附件：

《工程现场查勘情况记录》

工程现场查勘情况记录

编制单位：连州市财政局投资审核中心                                索引号：

| 时 间 |  |  |  |  | 地 点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程现场查勘情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |
| 评审单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |
| 外派审核单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |

说明：需附现场核实的照片等声像图片资料

附件五：

连州市财政局投资审核中心

工程造价核对操作规程

为规范连州市财政局投资审核中心（以下简称“中心”）的工程造价核对行为，使工程造价核对工作有章可循，根据中心的有关规章制度，结合本中心实际，特制定以下工程造价核对操作规程：

第一章  基本要求

第一条 在工程造价核对过程中，必须贯彻中心制定的《审核人员行为守则》、《连州市财政局投资审核中心廉政建设规定》等有关规章制度。

第二条 中心各相关人员必须把“公平、公正、合理、合法、科学、准确”以及“实事求是”的原则贯穿整个工程造价核对过程。

第三条 中心各相关人员应当树立大局观念，团结一致，相互配合，紧密协助，共同完成评审任务。中心参与核对人员应树立服务意识，注意评审核对过程中的方式方法，注意核对过程中的言行举止，树立机关工作人员的良好形象，在完成评审任务的基础上要协调好各有关单位之间的关系。

第四条 中心各参与工程造价核对人员应当力求一次核对解决存在问题，如无法在工程造价核对现场解决的，必须制定行之有效的解决方案，并约定解决方案的时间限期。

第二章  准备阶段

第五条 工程结算项目评审初稿送出后，建设单位和施工单位可在五个工作日内提出工程造价核对要求，并填写《工程造价核对申请》（详见附件1），经签名盖章后报审核中心，由审核中心安排工程造价核对。

第六条 对于结算评审项目，中心应提前要求被评审单位将有不同意见的项目按子目名称、签证单编号、内容、原因、理由、依据等一一列举，以提高评审效率。

第七条 对建设单位和施工单位反馈的意见由项目负责人召集评审人员共同研究，统一意见，理清思路，提出与对方单位工程造价核对时应注意的问题。如遇到疑难问题或分歧较大的问题，应先与中心负责人进行研究，由其召集有关人员开会研究解决办法。

第八条 评审人员和项目负责人应注意本项目各工程专业或各标段的衔接、统一，还要注意中心同类问题的处理方法，必须保持中心在处理该专业、该项目问题的一致性。

第九条 中心必须由项目负责人通过建设单位通知施工单位及其他有关单位参加工程造价核对。对于工程结算项目，项目负责人必须填写《结算工程造价核对通知》（详见附件2），由中心负责人签发并安排相关人员登记送出。

第十条 评审人员不得未经批准擅自与被评审单位私下进行任何联系，不准私自对外泄露评审情况、中心意见、工程造价核对思路以及解决方案等内容。

第十一条 中心各参与工程造价核对人员在核对前必须做好充分准备，包括：针对反馈意见注明本中心的评审依据、核减原因、被评审单位的误解原因，认真复核有争议项目的数量、单价及计费，排除人为出错以及计算机出错的机会，查找有关书面依据等等，做到有备而战，提高效率。

第三章 核对阶段

第十二条 工程造价核对应在中心办公室进行。如确需出外核对的，必须经中心负责人同意。

第十三条 工程造价核对要求建设单位、施工单位和中心有关人员参加。中心一般由评审人员和项目负责人参加，项目负责人如不能参加的，必须由中心负责人指定相应人员参加，评审人员不得擅自要求其他人员参与工程造价核对。

第十四条 工程造价核对前，评审人员必须填写《工程造价核对签到表》（详见附件3），并要求所有参加工程造价核对的人员签到。

第十五条 如属重点项目或敏感项目，在有关人员签到的时候，评审人员必须要求施工单位人员出示委托书及身份证等证明文件进行仔细核对。

第十六条 工程造价核对过程中，评审人员应认真填写《工程造价核对备忘录》（详见附件4），详细记录核对的时间、地点、参加人员、会议内容、已协商一致意见、未协商一致意见、相应的解决方案、解决方案的限期以及提交补充资料的限期等内容，并要求所有参加工程造价核对人员签字确认。如某单位人员中途离场或最后不肯签字确认的，评审人员必须在备忘录上注明相关情况。

第十七条 在工程造价核对过程中，中心各参与对数人员必须严格按照核对前中心会议统一的意见进行核对，任何人不得有意或无意地发表与其背离的观点或意见，不得将矛盾推给复审人员。

第十八条 在工程造价核对过程中，中心各参与核对人员应严格按照核对前中心会议统一的意见和思路进行，核对开始时，项目负责人可根据中心的有关规章制度以及中心的评审原则，结合本工程的实际情况阐明本项目的基本评审原则、方法和程序，强调各方应以坦诚合作态度解决有争议的问题。工程造价核对结束时，项目负责人应对核对过程中各方的意见及达成的处理方案作出结论性陈述。

第十九条 工程造价核对过程中，中心人员必须注意对数技巧，例如：应先对原则后对计算、先大后小、先易后难等等，评审人员应争取主动权，避免让被评审单位走进误区，影响工程造价核对进度以及中心形象。

第四章 结果处理阶段

第二十条 工程造价核对结束后，如属事前已开会讨论的项目、重大问题项目或敏感项目，评审人员应及时把工程造价核对结论向中心负责人汇报。

第二十一条 如工程造价核对后还存在未协商一致意见的项目，必须向中心负责人汇报，两个工作日内研究落实解决方案。

第二十二条 工程造价核对过程中填写的书面资料应按照中心的规定作为评审工作底稿的内容，与项目评审资料一并归档。

第二十三条 工程造价核对结束后，评审人员应马上根据核对过程中各单位的表现及意见把必须在评审报告反映的问题写入工作底稿，作为项目负责人选写评审报告的内容和依据。

第二十四条 工程造价核对结束后，评审人员必须在三个工作日内完成评审初稿的修改工作，按照中心的有关规定完成评审任务。

第五章  附则

第二十五条 本规程由连州市财政局投资审核中心负责解释及修订。

第二十六条 本规程自印发之日起执行。

附件：

1.《工程造价核对申请》

2.《工程造价核对通知》

3.《工程造价核对签到表》

4.《工程造价核对备忘录》

1.《工程造价核对申请》

申    请

连州市财政局投资审核中心：

我单位                           （建设单位）委托你中心对                                         项目工程        进行评审。经审阅评审初稿后，提出以下意见：

我单位申请对该项目进行工程造价核对。

建设单位（盖章）：               承包单位（盖章）：

经办人（签名）：                 经办人（签名）：

年    月    日

2.《工程造价核对通知》

通   知

（建设单位）：

（承包单位）：

我中心受                           （建设单位）的委托对                                         项目工程结算进行评审。为了确保评审结果客观真实、公平公正、合理合法，我中心计划组织建设单位、承包单位三方进行结算工程造价核对，请你单位派人依时参加。具体事项通知如下：

一、时间：      月      日      时。

二、地点：连州市财政局5楼。

三、参加人员：

1、建设单位项目负责人、预结算管理人员；

2、承包单位法定代表人或委托代理人（委托代理人需要提供委托书）、预结算管理人员。

建设单位、承包单位对上述时间约定需要调整的，请及时书面通知我中心。

特此通知。

连州市财政局投资审核中心

年    月    日

3.《结算工程造价核对签到表》；

| 结算工程造价核对签到表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：连州市财政局投资审核中心 |  |  | 索引号: |
| 核对内容 |  |  |  |
| 地 点 |  | 时 间 |  |
| 会议参加人员： |  |  |  |
| 单 位 名 称 | 参 加 人 员 | 联 系 电 话 | 备 注 |

4.《工程造价核对备忘录》；

工程造价核对备忘录

编制单位：连州市财政局投资审核中心                      索引号：

| 时 间 |  |  |  |  | 地 点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价核对结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |
| 工程造价咨询单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |
| 评审单位 |  |  |  | 经办人签字 |  |  |  | 电 话 |  |

说明：工程造价核对记录应详细完整记录各方的意见，并注明“经协商达成以下一致意见”、“对以下问题，各方持保留意见”、“对初稿其他事项无意见”等内容。

附件六：

1、征询意见表

连州市财政性资金投资建设工程造价咨询服务公司项目 征询意见表

项目定案表编号：

财政审核部门（盖章）

| 项目名称 |  | 项目咨询内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程造价咨询单位 |  | 咨询单位项目负责人 |  |  |  |
| 工程造价 |  | 工程专业 |  |  |  |
| 征询意见主要内容 | 建设单位或委托咨询单位意见 |  | 财政审核部门意见 |  |  |
| 业务水平 | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  |  |
| 完成质量 | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  |  |
| 工作效率 | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  |  |
| 规范服务 | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  |  |
| 职业道德 | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  | 很满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  |  |
| 建议完善措施 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 评价人 （签名） |  |  | 评审人员 （签名） |  |  |
| 日期 |  |  | 日期 |  |  |

说明：1、业务水平、完成质量、工作效率、规范服务、职业道德的评价意见分为很满意、满意、基本满意及不满意四个档次进行评价，请建设单位、财政审核部门在意见栏□内打√。完善措施是指对造价咨询单位的咨询服务,存在的问题提出整改建议。2、本征询意见表附同工程造价审定表送建设单位。3、本征询意见表作为支付咨询费用的依据之一。4、本表一式三份，财政部门二份，造价咨询单位一份。

2、年度考核表

连州市财政性资金投资建设工程造价咨询服务公司项目

咨询机构年度考核表

被考核工程造价咨询单位名称：                                         考核时间：

| 评价内容 | 权重 | 评分细则 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中介资质条件现状 | 5分 | 合同执行期间晋升资质的得5分； |  |  |  |  |  |
| 二、合同执行情况 | 40分 | 1、独立优质优量提前完成合同，评审报告准确、真实得40分；2、独立按质按量按时完成合同，评审报告准确真实得30分；3、独立按质按量完成合同，评审报告真实得20分；4、独立按量完成合同，评审报告真实得10分；5、不能独立及未能按质按量按时完成任务，评审报告未能反映真实情况的0分。 |  |  |  |  |  |
| 三、业务水平 | 15分 | 1、已配置各专业人员（土建、安装、装饰、园林绿化、水利等），对专业熟悉并对国家的新政策、行业的新规范、专业的新技术、新工艺、特殊技术情况了解的得15分；2、能配置相关专业人员（同上），对专业熟悉的得10分；3、能配置相关专业人员（土建、安装、装饰、园林绿化、市政、水利）并对专业熟悉的得5分。最低得分为0分。 |  |  |  |  |  |
| 四、遵守职业道德情况 | 10分 | 企业及咨询人员能做到1、自觉维护国家利益；2、诚信，客观、公正；3、尊重同行，公平竞争；4、廉洁自律，与委托方和被评审方有利害关系的能主动回避；5、保密工作较好以上能做到每一点的加2分。 |  |  |  |  |  |
| 五、执行国家有关法律法规情况 | 5分 | 1、企业及从业人员能遵守国家有关法律法规，没有被有关部门处罚处分或警告得5分；2、被有关部门处罚处分或警告扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 六、企业内部制度建设情况 | 10分 | 1、法人有造价工程师证书得2分；2、咨询从业人员须为本单位专职人员。得2分；3、咨询单位人员人事档案关系在有人事管理权的人才交流中心得2分；4、企业内部管理制度（执业质量控制制度、业务档案管理制度、人事管理制度、财务制度等）分值4分，每缺少一个制度扣减1分。 |  |  |  |  |  |
| 七、服务质量 | 10分 | 服务态度良好，满足招标文件的服务响应要求，加10分。 |  |  |  |  |  |
| 八、社会信誉 | 5分 | 企业的社会信用、财务、生产经营状况良好没有被用户有效投诉的加5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 考核单位 |  |  | 记录人员 |  | 记录日期 |  |  |
| 考核结果 |  | 注：60分以上为合格，80分以上为良好，90分以上为优秀。 |  |  |  |  |  |

附件七

连州市财政局投资审核中心评审时限规定

对被评审单位送审的完整齐全的工程项目图纸文件及其相关资料进行评审，自所需全部资料送达之日起在以下时限内(三方会审和复核时间另计)完成评审工作：

一、工程预算、最高限价：

投资500万元以内的：10个工作日；

投资500—2500万元的：15个工作日；

投资2500—5000万元的：20个工作日；

投资5000—7500万元的：25个工作日；

投资7500—10000万元的：30个工作日；

投资10000万元以上的：35个工作日；

二、工程结算：

投资500万元以内的：15个工作日；

投资500—2500万元的：20个工作日；

投资2500—5000万元的：25个工作日；

投资5000—7500万元的：30个工作日；

投资7500—10000万元的：35个工作日；

投资10000万元以上的：40个工作日；

三、特殊项目的预算、最高限价、结算可根据实际情况适当延长评审时间。