连州市中医药服务能力提升工程“十三五”

行动计划实施方案

（征求意见稿）

根据《关于印发基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划的通知》（国中医药医政发〔2016〕33号）、《关于印发广东省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划领导小组与实施方案的通知》（粤中医〔2017〕18号）和《关于印发清远市基层中医药服务能力提升工程（2017—2020）行动计划领导小组与实施方案的通知》（清卫〔2017〕233号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、工作目标与任务

（一）工作目标

到2020年，我市中医药服务能力建设须达到以下指标。

1.建立起以中医院为龙头，人民医院、妇幼保健计划生育服务中心等非中医类医疗机构中医药科室为骨干，乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室为主体，中医门诊部、中医诊所为补充的基层中医药服务网络，服务设施设备基本完善，人员配备较为合理，管理更加规范，中医药服务能力有较大提升。

2.促成中医院中医药服务能力进一步提升；人民医院设置标准化中医科、中药房；妇幼保健计划生育服务中心能提供中医药服务。

3.所有的乡镇卫生院、社区卫生服务机构,85%的村卫生室具备中医药服务能力；基层医疗卫生机构中医诊疗量占基层医疗卫生机构诊疗总量的30%以上。

4.乡镇卫生院、社区卫生服务中心能够按照中医药技术操作规范开展6类以上中医药适宜技术；85%以上的村卫生室、100%社区卫生服务站能够按照中医药技术操作规范开展4类以上中医药适宜技术。

5.城乡每万居民有0.4-0.6名中医类别全科医生，乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医类别医师占比达到25%以上。100%社区卫生服务站中心至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师，85%以上的村卫生室至少配备1名能够提供中医药服务的乡村医生或中医类别（临床类别）医师或乡村全科执业助理医师。

6.老年人和儿童中医药健康管理率达到65%。

7.90%以上镇、村医疗机构设有中医药文化宣传栏，到2020年连州市公民中医药健康文化素养较2017年提升10%。

（二）工作任务

1.进一步强化中医药服务网络建设
   （1）加强中医院基础设施建设。

认真落实《广东省医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》（粤府函〔2016〕128号）的工作要求，不断完善和升级中医院的基础设施,改善服务条件。

（2）加强人民医院和妇幼保健计划生育服务中心中医药科室建设。

人民医院要按照《综合医院中医临床科室基本标准》、《医院中药房基本标准》、《县医院医疗服务能力基本标准》加强中医临床科室和中药房建设；妇幼保健计划生育服务中心要按照《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》和《各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南》要求加强中医妇科和中医儿科建设。
    （3）加强基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设。乡镇卫生院和社区卫生服务中心要按照《乡镇卫生院中医科基本标准》、《社区卫生服务中心基本标准》和《广东省乡镇卫生院社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南》的要求，加强中医科、中药房建设，村卫生站和社区卫生服务中心要加强中医诊疗设备配备，具备提供中医药服务的条件。
    （4）鼓励支持社会办中医。

鼓励社会力量优先举办中医妇科、儿科、骨伤、肛肠等非营利性中医专科医院，发展具有中医特色的康复医院、护理院（站）。鼓励社会力量举办连锁中医医疗机构，对社会资本举办只提供传统中医药服务的中医门诊部、中医诊所，医疗机构设置规划和区域卫生发展规划对其不作布局限制;支持有资质的中医专业技术人员特别是名老中医开办中医门诊部、诊所，鼓励药品经营企业举办中医坐堂医诊所。保证社会办非营利性中医医疗机构和政府办中医医疗机构在准入、执业等方面享有同等权利。

2.进一步加强中医药服务能力建设
    （1）加强中医医疗服务能力建设。

中医院要加强内科、外科、妇科、儿科、针灸、推拿、骨伤、肛肠、老年病等中医特色优势专科(专病)和临床薄弱专科、医技科室建设，强化中医诊疗技术水平，推广实施至少30个以上病种中医诊疗方案，不断提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，达到二级甲等中医医院服务能力建设标准；人民医院应根据《综合医院中医药工作指南》加强中医药服务能力建设，提高常见病、多发病和慢性病中医规范化诊疗服务能力；妇幼保健计划生育服务中心应着力提高妇女儿童常见病、多发病中医诊疗服务能力以及健康问题保健指导和干预能力；乡镇卫生院和社区卫生服务中心加强中医综合服务区（中医馆）和村卫生站建设，推广多种中医药方法和手段综合使用的基层中医药综合服务模式，充分发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治以及疾病康复中的作用。

开展医联体建设试点，积极推进以支付方式改革为纽带的医疗联合体或医疗共同体，促进优质医疗资源下沉，形成科学合理的就医秩序。通过组建医联体、医师多点执业等方式，吸引清远市中医院医师到我市医疗卫生机构多点执业或者定期出诊、巡诊；中医院要探索开展县镇乡一体化中医药服务，进一步提高中医药服务能力。
    （2）进一步提高中医药健康管理服务能力。

卫生计生局将组织加强对医疗卫生机构管理人员和中医药服务团队开展以中医药健康管理服务规范和技术规范为主要内容的专题培训。同时发挥中医院、人民医院和妇幼保健计划生育服务中心对基层医疗卫生机构的技术指导作用，提高中医药健康管理服务能力。基层医疗卫生机构要充分利用信息化手段组织开展国家基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目，提高服务效率,在孕产妇、亚健康人群和高血压、糖尿病等慢性病患者健康管理中，要充分发挥中医药的优势和作用，逐年提高重点人群和慢性病患者中医药健康管理率。并根据《健康教育中医药基本内容》开展中医健康教育，在健康教育印刷资料、音像资料的种类、数量、宣传栏更新次数以及健康知识讲座、公众健康咨询的次数等方面，中医药内容应不少于40%。
    （3）拓宽中医药服务领域。

各医疗卫生机构要从注重疾病治疗转向同时注重维护健康、发展“治未病”和康复等多元化服务。要认真落实《广东省推进中医“治未病”工作三年行动计划》，鼓励各医疗卫生机构在提供常见病、多发病和慢性病中医诊疗外，稳步开展中医“治未病”服务，积极提供中医药咨询指导和人员技术培训，向城乡居民推广中医养生保健知识和技术方法，不断完善中医药服务内容，丰富服务形式，拓展服务项目。鼓励各医疗卫生机构与养老服务机构开展多种形式的合作，以老年病、慢性病为重点，开展融合中医特色健康管理的老年人养生保健、医疗、康复、护理服务，促进中医药与健康养老结合。有条件的医疗卫生机构应开展社区和居家中医药健康养老服务。鼓励基层医疗卫生机构面向区域内的机关单位、学校、写字楼、乡镇企业等功能社区人群，创新工作机制和服务模式，开展针对性的中医药服务。注重发挥中医护理在社区护理、老年护理、家庭护理中的独特作用，提供饮食护理、情志护理、用药护理、健康宣教等中医护理服务。
    （4）推进基层家庭医生签约服务。
    各基层医疗卫生机构要认真贯彻落实《广东省加快推进家庭医生签约服务制度的实施方案》，积极推进家庭医生签约服务，逐步实现每个家庭医生团队都有能够提供中医药服务的医师或乡村医生。要积极探索提供差异化服务、分类签约、有偿签约等多种签约服务形式，推广应用家庭医生中医药签约服务包，满足城乡居民多层次中医药服务需求。
    3.进一步加强中医药人才队伍建设
    （1）夯实中医药人才队伍。

强化以全科医生为重点的中医药人才队伍建设，推进中医类别全科医生（含助理全科医生）培养，实施农村订单定向免费医学生培养和全科医生特设岗位计划等人才培养、聘用工作，做好农村具有中医药一技之长考核合格人员纳入乡村医生管理工作。

（2）进一步强化中医药人员在职培训和学历教育。

建立机制，对现有中医药人员通过岗位培训、外出进修、跟师学习等方式，提高岗位技能，吸引、鼓励名老中医药专家和长期服务基层的中医药专家通过师承模式培养基层中医药骨干人才；加强在职中医药人员学历教育，提高其学历层次和水平。
    （3）加强西医人员中医药知识和技能培训。

对在职在岗以西医药知识为主的全科医生和乡村医生、临床类别医师等基层卫生技术人员加强中医药知识和技能培训，将中医药作为岗位培训、继续教育的必要内容，规范和提高其运用中医药诊疗知识、技术方法处理基层常见病和多发病的基本技能。
    4.加快推进中医药信息化建设
    （1）加强中医院信息化建设。

不断完善以电子病历和医院管理为重点的信息系统建设，功能涵盖电子病历、诊疗规范、绩效考核及综合业务管理等，规范接入区域人口健康卫生信息平台，按照国家和行业标准，实现电子病历、医院运营数据的规范上报，实现电子病历的连续记录与不同级别、不同类别医疗卫生机构之间的信息共享、互联互通。
    （2）加强医疗卫生机构中医药信息化建设。

以医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）健康信息平台建设为抓手，推动中医特色电子病历、辅助开方、辅助诊断、名老中医知识库、古籍文献知识库、远程诊疗、远程教育、中医药健康管理等应用，并与医疗卫生机构现有信息系统互联互通、资源共享。
    （3）推动“互联网+”中医医疗。

中医院和基层卫生院中医馆要大力发展中医远程医疗等新型医疗服务模式，探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络中医医疗服务应用，充分利用移动互联网、智能客户端、即时通讯等现代信息技术提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价收费、诊疗报告查询、药品配送等服务，让群众享受到规范、便捷、有效的中医药服务。

5.进一步加强中医药规范管理
    （1）进一步加强中医规范管理。

加强基层中医药服务质量的评估和监管，完善有关规章制度，重点对医疗卫生机构执行中医药行业标准和技术规范、合理用药进行监督检查。各基层医疗卫生机构要严格执行中医诊疗规范，中医病历、处方等中医医疗文书书写要符合《中医病历书写规范》、《中医电子病历基本规范（试行）》、《处方管理办法》、《中药处方格式及书写规范》等相关规定，规范服务行为，提高服务质量，保证医疗安全。
    （2）进一步加强中药使用管理。

各基层医疗卫生机构中药饮片的采购、验收、保管、调剂、临方炮制、煎煮等，应按照《医院中药饮片管理规范》、《医疗机构中药煎药室管理规范》等有关规定进行管理，保证中药饮片和煎煮中药的质量；开展中药饮片处方点评工作，促进中药饮片合理应用；按照《国家基本药物临床应用指南（中成药）》、《国家基本药物处方集》、《中成药临床应用指导原则》及医疗机构药品使用管理有关规定，规范医师处方行为，确保中成药类基本药物的合理使用。对乡村自种、自采、自用民间习用中草药要加强管理，规范服务行为。
    6.推进中医药健康文化促进行动

以“传播中医药健康文化、提升民众中医药健康文化素养”为主题，以完善中医药健康文化内容、搭建中医药健康文化推进平台、畅通中医药健康文化普及路径为主要内容，各医疗单位要通过制作中医药健康知识展板、阅报栏、宣传墙等形式，开展群众喜闻乐见、内容丰富的中医药科普宣传活动，宣传推广《中国公民中医养生保健素养》，普及中医药知识、养生保健理念和方法，引导城乡居民自觉养成健康生活方式和行为方式，营造懂中医、信中医、用中医的良好氛围。

二、组织实施

（一）动员部署与任务实施

2018年5月底前，结合我市中医药实际情况，制定“提升工程行动计划实施方案”，明确工作任务的年度目标和总体目标，部署实施相关工作。

2019年6月底前，中医药服务覆盖面在基层医疗卫生机构和社区卫生服务中心层面全部达标，村卫生站可提供4类以上中医药适宜技术方法；基层医疗卫生机构中医诊疗量占同类机构诊疗总量比例力争达到30%；100%的社区卫生服务中心站至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师；100%以上的乡镇卫生院与社区卫生服务中心设立中医馆等中医综合服务区；儿童中医药健康管理率达65%，逐步提高老年人中医药健康管理率；基层医疗卫生机构开展健康教育中医药内容不少于40%；城乡居民对中医药服务满意度维持在85%以上。

2020年11月底前，基本完成各项任务指标，并对医疗卫生机构实施情况进行初步评估，对未完成任务指标单位进行指导，督促落实，

2021年1月底前，对医疗卫生机构提升工程实施情况进行总体评估，对完成预定工作任务和目标的医疗卫生机构进行通报奖励，对达不到目标的单位进行通报批评和约谈。

（二）监测评估与督导检查

加强本市区域提升工程实施进展情况和实施效果的监测评估，及时发现实施中存在的困难和问题，认真分析研究，采取有力措施加以解决。积极协助市提升工程领导小组组织实施督查评估检查工作。力争3年内完成提升工程“十三五”行动计划实施方案的工作目标。

三、保障措施
    （一）强化组织领导
    提升工程行动计划实施方案涉及面广、情况复杂、政策性强，卫生计生、发展改革、人力资源社会保障、食品药品监管部门将本着坚持不懈、持之以恒的原则，切实加强组织领导，将其作为重要任务纳入本部门工作总体安排，建立工作协调机制，充分发挥提升工程领导小组的作用，加强对实施工作的宏观指导和督促检查，研究协调解决实施工作中的困难和问题。
    （二）强化落实责任
    1.落实部门职责。各有关部门要切实履行职责，分工协作，密切配合，合力推进提升工程行动计划实施方案的实施。
    ——卫生计生部门对各项工作目标和任务进行细化分解，明确任务分工和责任人。加强对实施工作的指导、协调和监督；要在医疗卫生机构评审评价和绩效考核中,将中医药内容列为重要指标；在对医疗卫生机构进行执业许可和年度校验时，要落实好医疗机构基本标准中有关中医药科室设置和人员配备等方面的要求;在基层医疗卫生机构建设、全科医生培养、基本公共卫生服务项目和基层卫生重点项目建设以及家庭医生签约服务等方面将中医药作为重要内容纳入其中，统筹考虑，统一安排。

——发展改革部门要充分考虑中医药和中医医院特点和实际情况，通过区分中医医院类型、级别、服务特色以及承担的基本医疗服务量等，科学合理地制定中医医疗服务价格。
    ——人力资源社会保障部门要将符合条件的中药（含中药饮片、中成药、中药制剂）和中医诊疗项目按规定纳入基本医疗保险基金支付范围，建立适应中医行业特点的人事薪酬制度。
    ——食品药品监管部门要加强基层中药质量监督管理、完善医疗机构中药制剂在基层调剂使用的政策措施，保证中药质量，确保用药安全。

2.建立目标责任制。围绕提升工程行动计划实施方案的主要目标和重点任务进行细化分解，层层分解任务，层层落实责任，做到每项工作都有明确的目标责任、明确的时间节点和明确的考核内容，把提升工程行动计划方案的重点任务落到实处。
    （三）强化政策落实
    落实政府对中医药投入补偿政策。市政府逐步增加中医药投入，重点支持基层医疗卫生机构开展中医药特色优势服务能力建设、连州市中医院基础设施建设、重点专科专病建设以及中医药人才培养引进。进一步细化落实政府对中医院投入倾斜政策，研究制定有利于中医院发挥中医药特色优势的具体补助办法。完善相关财政补助政策，鼓励医疗卫生机构提供中医药适宜技术服务。及时完善、调整中医医疗服务收费项目和价格，充分体现服务成本和技术劳务价值，促进中医诊疗技术的临床应用。
    落实医保对中医药服务的鼓励政策。在推进医保支付制度改革中，完善差别支付政策，支付比例进一步向基层倾斜，鼓励使用中医药服务，引导群众小病到基层就诊。在推进按病种付费时，要以既往费用数据和医保基金支付能力为基础，建立谈判协商机制，在保证疗效的基础上科学合理确定中西医病种付费标准，引导基层使用中医药适宜技术，节约医疗费用。逐步将符合条件的中西医病种门诊治疗纳入医保基金病种付费范围。
    鼓励和规范中药饮片与中药制剂使用。全面落实不取消中药饮片加成、中药饮片不纳入药占比控制范围等政策。加强中药饮片合理应用管理，采取加强中药饮片处方质量管理、建立专项点评制度等措施严格控制中药饮片的不合理使用。落实《关于加强医疗机构中药制剂管理的意见》（国中医药医政发〔2010〕39号），鼓励医疗机构按规定在基层调剂使用中药制剂。
    落实完善吸引稳定中医药人才的激励政策。在深化中医院改革和基层医疗卫生机构编制、人事、收入分配制度改革中，要通过落实完善中医药人员编制备案管理、职称评聘、收入分配和发展空间等措施，鼓励毕业生、离退休老中医药专家、在职在岗中医药人员到基层服务。积极接受城市医院符合条件的医师到基层多点执业，积极探索区镇村医疗卫生机构中医药人员一体化管理，推动人才资源下沉。
    （四）强化项目带动与示范引领
    重点加强基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）及其健康信息平台建设、中医药设备配置，中医药人员培养，中医药适宜技术推广，城乡对口支援中医药服务能力建设，中医院基础设施、中医特色优势重点专科专病、中医医疗技术推广应用能力和信息化建设等。形成上下联动、共同投入、相互配合的投入机制，确保各项工作任务顺利完成。

- （五）强化考核督查
    将提升工程行动计划实施方案纳入本市“十三五”深化医改规划和年度医改重点任务，将其重点指标纳入对各医疗卫生单位的年度责任目标考核，根据提升工程行动计划实施方案考核评价指标（见附件1）加强对辖区内基层医疗机构的考核。
    围绕提升工程行动计划实施方案确定的主要目标和重点任务以及考核评价指标进行“对账盘点”，加强督促检查。并做好省、市提升工程领导小组适时对我市实施情况的督查。
    建立通报奖惩制度。提升工程年度考核督查结果将向被考核督查的相关部门及政府通报，并将考核督查结果作为中医药服务能力资金项目分配、年度工作目标考核合格、评先评优的重要依据，对工作进展缓慢、落实不力的单位要进行约谈。
   （六）强化宣传引导
    充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体加强提升工程行动计划实施方案的宣传和培训，使各医疗卫生机构以及城乡居民充分认识实施提升工程行动计划实施方案的目的意义、目标任务和政策措施，调动各方参与实施的积极性、主动性和创造性，充分发挥基层中医药人员主力军作用，营造全社会共同关心和支持提升工程行动计划实施方案的良好氛围。

- 附件：1.中医药服务能力提升工程行动计划考核评价指标

- 2.中医医疗技术目录

- 附件1

中医药服务能力提升工程行动

计划考核评价指标

| 序号 | 分类 | 指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基层中医药服务 覆盖面 | 100%的社区卫生服务中心能够提供中药饮片、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中医微创、推拿、敷熨熏浴、骨伤、肛肠、其他类等项目（下同）中的6类以上中医药技术方法。 |
| 2 |  | 100%的乡镇卫生院能够提供6类以上中医药技术方法。 |
| 4 |  | 85%的村卫生室能够提供4类以上中医药技术方法。 |
| 5 | 基层医疗卫生机构 中医诊疗量 | 基层医疗卫生机构中医诊疗量占同类机构诊疗总量比例力争达到30%。 |
| 6 | 基层医疗卫生机构 中医药绩效考核 | 乡镇卫生院和社区卫生服务机构绩效考核中医药内容分值所占比例不低于15%。 |
| 7 | 基层中医药人才 队伍建设 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医类别医师占同类机构医师总数的比例达到25%以上。 |
| 8 |  | 100%的社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师。 |
| 9 |  | 85%以上的村卫生室至少配备1名能够提供中医药服务的乡村医生或中医类别（临床类别）医师或乡村全科执业助理医师。 |
| 10 |  | 城乡每万居民有0.4～0.6名中医类别全科医生。 |
| 11 | 基层中医药服务 能力建设 |  |
| 12 |  | 100%以上的乡镇卫生院与社区卫生服务中心设立中医馆等中医综合服务区。 |
| 13 |  | 老年人和儿童中医药健康管理率达到65%。 |
| 14 |  | 基层医疗卫生机构开展健康教育的种类和数量，中医药内容不少于40%。 |
| 15 | 基层中医药城乡 对口支援工作 | 每所确定对口帮扶关系的三级中医医院按照省制定的工作方案要求对县级中医医院开展对口支援工作，完成帮扶工作目标。城市三甲医院对口帮扶县级医院，原则上每年派出卫生技术人员数不低于全院中级以上专业技术人员总数的5%；选派人员中，中级以上专业技术资格人数占比不低于80%。 |
| 17 |  | 中医院每年对口支援至少4间基层医疗卫生机构中医药服务能力建设。 |
| 18 | 中国公民中医药 健康文化素养 | 中国公民中医药健康文化素养较“十三五”初期提升10%。 |
| 19 | 城乡居民对中医药 服务满意度 | 城乡居民对基层医疗卫生机构中医药服务环境、服务质量、服务态度、服务项目、服务时间、医疗价格等的综合满意度达到85%。 |

备注：除特别说明外，完成指标要求的截止时间均为2020年。

附件2

中医医疗技术目录

| 技术类别 | 技术名称 |
| --- | --- |
| 针刺类技术 | 毫针技术、头针技术、耳针技术、腹针技术、眼针技术、手针技术、腕踝针技术、三棱针技术、皮内针技术、火针技术、皮肤针（梅花针）技术、芒针技术、鍉针技术、穴位注射技术、埋线技术、平衡针技术、醒脑开窍技术、靳三针技术、浮针技术、贺氏三通技术、电针技术、针刺麻醉技术、鼻针技术、口唇针技术、子午流注技术、灵龟八法技术、飞腾八法技术 |
| 灸类技术 | 麦粒灸技术、隔物灸技术、悬灸技术、三伏天灸技术、天灸技术、温针灸技术、热敏灸技术、雷火灸技术 |
| 刮痧类技术 | 刮痧技术、撮痧技术、放痧技术 |
| 拔罐类技术 | 拔罐（留罐、闪罐、走罐）技术、药罐技术、针罐技术、刺络拔罐技术、刮痧拔罐技术 |
| 中医微创类技术 | 针刀技术、带刃针技术、水针刀技术、钩针技术、刃针技术、长圆针技术、拨针技术、铍针技术 |
| 推拿类技术 | 皮部经筋推拿技术、脏腑推拿技术、关节运动推拿技术、关节调整推拿技术、经穴推拿技术、导引技术、小儿推拿技术、器物辅助推拿技术、耳鼻喉擒拿技术、膏摩技术 |
| 敷熨熏浴类技术 | 穴位敷贴技术、中药热熨敷技术、中药冷敷技术、中药湿敷技术、中药熏蒸技术、中药泡洗技术、中药淋洗技术 |
| 骨伤类技术 | 理筋技术、脱位整复技术、骨折整复技术、夹板固定技术、石膏固定技术、骨外固定支架技术、牵引技术、练功康复技术 |
| 肛肠类技术 | 挂线技术、枯痔技术、痔结扎技术、中药灌肠技术、注射固脱技术 |
| 其他类技术 | 砭石治疗技术、蜂针治疗技术、中药点蚀技术、经穴电疗技术、经穴超声治疗技术、经穴磁疗技术、经穴光疗技术、揉抓排乳技术、火针洞式引流技术、脐疗技术、药线（捻）引流技术、烙法技术、啄法技术、割治技术 |